# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02 »  сентября  2014 г.	                                                                                                                                        № 1350

О проведении мероприятий, посвященных

85-летию образования Людиновского района

В целях динамичного социально-экономического развития, создания комфортных и качественных услуг населению, а также повышения уровня благоустройства населенных пунктов для работы и проживания, сохраняя и укрепляя традиции, уважение к родному краю, его истории, культуре и духовному потенциалу, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу культуры администрации муниципального района (Криницына Т.Е.) организовать проведение мероприятий, посвященных 85-летию образования Людиновского района.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 85- летию образования Людиновского района (приложение №1).

3. Провести 20 сентября 2014 года районный праздник в д. Манино  День села «Живет село, живет Россия!» (далее – День села), в рамках празднования 85-летия со Дня образования Людиновского района.

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению  Дня села (приложение №2).

5. Утвердить программу культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню села (приложение № 3).

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Людиновский» А.И.Ерохину  обеспечить охрану общественного порядка, безопасность движения автотранспорта и определить маршруты движения автотранспорта в день проведения праздничных мероприятий 20 сентября 2014 года в д.Манино.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО « Людиновская ЦРБ» Н.О. Омарасхабову  организовать дежурство бригады скорой помощи во время проведения праздничных мероприятий 20 сентября 2014 года в д.Манино.

8. Рекомендовать начальнику ГУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» Курносову М.Ю. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на период проведения праздничных мероприятий 20 сентября 2014 года в д.Манино.

9. Отделу финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (Семенова М.А.) выделить отделу культуры денежные средства  из муниципальной программы «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы (Раздел 7 Перечень основных мероприятий программы, п.VI) согласно заявкам.

10. Отделу образования администрации муниципального района (Денисова М.А.) провести в образовательных учреждениях, организовать участие образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных 85-летию образования Людиновского района в соответствии с планом, а также оказать содействие сельским поселениям в подготовке и проведении Дня села.

11. Рекомендовать Вр.и.о. Мэра города и главам  сельских поселений района организовать проведение мероприятий,  посвященных 85-летию образования Людиновского района, а также принять участие в подготовке и проведении Дня села в  д. Манино.

12.  Главному редактору районной газеты «Людиновский рабочий» Пронину И.Ф. вести освещение мероприятий на страницах газеты.

13. Отделу электронных инноваций администрации муниципального района «Город Людиново  и    Людиновский район»   (Степичева М.Н.)     разместить  план    праздничных  мероприятий  в   сети     Интернет  на  портале    органов  власти  Калужской    области  и  на   сайте http://www.admludinovo.ru/ ,  http://адмлюдиново.рф/.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации О.Н.Аршевского, В.Ю.Яшкина по принадлежности.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                                                              Д.М. Аганичев

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от « 02 » сентября 2014 г. № 1350 |
| --- | --- |

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и  проведению празднования Дня села

20 сентября 2014 г.

| 1. | Аршевский О.Н. | – председатель, заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Копылов В.Ф. Яшкин В.Ю. Фарутин В.Н. Гончарова Л.В. Прохорова Т.А. Сафронова О.В. | - заместитель председателя оргкомитета, глава сельского поселения «Деревня Манино»; Члены оргкомитета: - заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; - заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; - глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; - глава городского поселения «Город Людиново»; - заместитель главы администрации по управлению делами администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| 8. | Криницына Т.Е. | - заведующий отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| 9. | Денисова М.А. | - заведующий отделом образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| 10. | Семенова М.А. | - заведующий отделом финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |

11.    Прошин В.А.           - начальник отдела организационно-контрольной работы

и взаимодействия с поселениями администрации муниципального

района «Город Людиново и Людиновский район»;

12.    Рысина О.А.            - начальник отдела социального развития;

13.    Желудкова  Е.А.      - директор МКУК «Манинский сельский дом культуры»;

14.     Новикова Н.А.         – и.о.главы сельского поселения «Село Заречный»;

15.    Ликсанов В.А.         - глава сельского поселения «Деревня Заболотье»;

16.    Копылов В.Ф.         - глава сельского поселения «Деревня Манино»;

17.   Воротнев А.П.         -  глава сельского поселения Село Букань»;

18. Жмыков М.А.            – директор МУЖКП «Болва».

|  | Приложение №3 к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от « 02 » сентября 2014 г. № 1350 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню села 20.09.2014г.

I. Подготовительный этап.

| Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Дата и время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1.Подготовить территорию для проведения праздника: | Копылов В.Ф. | До 18.09.2014 |
| 1.1 Проверить электропитание для организации и проведения праздника. 1.2. Подготовить электрогенератор 1.3. Установить сценическую площадку 1.4. Подготовить столы для питания участников праздника 1.5. Установить звуковую аппаратуру | Жмыков М.А. Криницына Т.Е. Копылов В.Ф. Копылов В.Ф. Родина Л.М. | До 18.09.2014 |
| 1.6. Провести массовую уборку деревни Манино с участием местных жителей 1.7 Установить растяжки и баннеры с праздничными поздравлениями. | Копылов В.Ф. | До 18.09.2014 До 20.09.2014 |
| 1.8. Приобрести материалы для оформления мест празднования, сувениры для награждения | Желудкова Е.А., Криницына Т.Е. | До 18.09.2014 |
| 1.9. Подготовить скамейки, контейнеры под мусор, во время мероприятий осуществлять уборку мусора. | Жмыков М.А. Желудкова Е.А. | До 19.09.2014 20.09.2014 |
| 1.10. Подготовить схему расположения площадок для приема участников праздника. | Копылов В.Ф. Желудкова Е.А. Криницына Т.Е. | На территории проведения праздника до 10.09.2014 |
| 2. Организовать работу автотранспорта в увеличенном количестве для доставки жителей по маршруту г.Людиново – деревня Манино | Аршевский О.Н. | По договорен-ности с руко-водством тран спортных служб до 15.09.2014 |
| 3. Организовать работу торговой ярмарки «Как на нашей ярмарке» | Фарутин В.Н., Копылов В.Ф. | В местах празднования 20.09.2014 |
| 4. Организовать подготовку и проведение праздничного подворья «По-русски живем, по-русски угощаем!» | Главы сельских поселений | До 20.09.2014 |
| 5. Изготовить флагшток для поднятия флага праздника | Копылов В.Ф. | До 20.09.2014 |
| 6. Организовать пиар-компанию по доведению программы празднования до населения: объявления, реклама, программки, речевое оповещение. | Степичева М.Н., Пронин И.Ф., Криницына Т.Е., Копылов В.Ф. | С 01.09. по 20.09.2014 |
| 7. Организовать праздничное представление поселений, основанное на традициях Людиновского района | Главы Поселений, сельские учреждения культуры | 20.09.2014 |
| 8. Организовать контрольный выезд по выполнению плана и заданий по благоустройству. | Аршевский О.Н. | До 15.09.2014 |
| 9. Организовать охрану здоровья участников и организаторов праздника | Омарасхабов Н.О. Яшкин В.Ю. | 20.09.2014 |
| 10. Обеспечить безопасность проводимых массовых мероприятий, упорядочить движение транспорта и определить места стоянок. Определить место стоянки автотранспорта для VIP-гостей. | Копылов В.Ф. Ерохин А.И. Аршевский О.Н. | 20.09.2014 |
| 11. Согласовать список гостей и разослать приглашения. | Сафронова О.В. | До 20.09.2014 |
| 12. Организовать питание участников праздника и VIP-гостей. | Прошин В.А. Копылов В.Ф. Денисова М.А. | 20.09.2014 |
| 13. Обеспечить своевременное финансирование культурно-массовых и спортивных мероприятий | Семенова М.А. | По предвари- тельным заявкам до 16.09.2014 |
| 14. Организовать подготовку и проведение Спартакиады среди сельских поселений в рамках празднования Дня села | Булгаков А.В. | До 20.09.2014, 20.09.2014 |
| 15. Подготовить праздничное оформление с эмблемой поселения для участия в праздничном шествии | Главы поселений | До 20.09.2014 |
| 16. Организовать выставки работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел, мастер-классы «Мастеровые Людиновского края». | Желудкова Е.А. Криницына Т.Е. | 20.09.2014 |
| 17. Организовать выставку работ учащихся «С юбилеем, любимый район!» | Денисова М.А. | До 20.09.2014 |

II. Праздничные мероприятия.

| 1. Праздничное шествие участников праздника сельских поселений к месту проведения праздника | Желудкова Е.А., Криницына Т.Е. Главы поселений | 11.50 - 12.10 |
| --- | --- | --- |
| 2. Краткий напутственный молебен | Протоиерей Михаил | 12.10-12.30 |
| 3. Торжественная церемония открытия праздника и поднятие флага праздника «Живет село, живет Россия!» главой администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Д.М. Аганичевым, главой сельского поселения «Д.Манино» В.Ф. Копыловым, передача символа праздника | Криницына Т.Е., Копылов В.Ф. | 12.30-13.30 |
| 4. Путешествие по праздничным подворьям | Аршевский О.Н., Криницына Т.Е. | 13.30 -16.00 |
| 5. Летние сельские спортивные игры, посвященные 85-летию образования Людиновского района | Булгаков А.В. | С 10.00 до 12.00, канат – по окончании посещения подворий |
| 6. Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества на районном празднике «День села» | Желудкова Е.А., Криницына Т.Е. | С 12.00 |
| 7. Выставка работ учащихся «С юбилеем, любимый район!» | Денисова М.А. | С 12.00 |
| 8. Награждение победителей праздничного подворья «По-русски живем, по-русски угощаем» сельских поселений: а) Художественно-эстетический уровень оформления сельского подворья; б) Визитная карточка «Горжусь своей деревней, горжусь своим селом!»: -сохранение и возрождение фольклора, национального костюма, художественных промыслов и ремесел; -изучение и пропаганда истории и культуры «малой Родины»; в) Оригинальные блюда русской кухни; г) Выставка овощей и цветов «Дары нашей Осени»; д) Самое яркое выступление. | Аршевский О.Н., Криницына Т.Е., Сафронова О.В. | 16.30 -17.00 |
| 9. Концерт МБУК «передвижной центр культуры» | Криницына Т.Е., Грачева Е.В. | 17.00 – 18.00 |
| 10. Вечерняя программа «Славлю тебя, мой Людиновский край», дискотека | Криницына Т.Е., Родина Л.М. | 20.00 – 23.00 |
| 11. Фейерверк | Криницына Т.Е., Копылов В.Ф. | 23.00 |

В течение дня:- Работает праздничная ярмарка «Как у нас на ярмарке»; - Батуты; - Детские развлекательные программы.

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

от «02 »  сентября  2014 г.     № 1350

План мероприятий,

посвященных 85-летию образования Людиновского района

| № п/п | Дата | Название мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.06.2014-31.12.2014 | «Край волшебной красоты » - выставка - просмотр литературы к 85- летию со дня образования Людиновского района (Калужская энциклопедия, папки - досье, книги людиновских краеведов, «Летопись родного края» расскажут об истории района и его современной жизни) | Центральная районная библиотека (читальный зал) | МКУК «ЦБС» |
| 2 | июль 2014г-октябрь 2015г | Создание историко – краеведческого сайта «Pro100 Людиново» | Центральная районная библиотека | МКУК «ЦБС» |
| 3 | 05.09.2014 16.00 час. | «Наши яркие звезды. Женщины, прославившие Людиновский край... » - тематическая программа с показом презентации о женщинах - победительницах конкурсов «Женщина - директор года» | Центральная районная библиотека (конференц-зал) | МКУК «ЦБС» |
| 4 | 05.09 - 19.09.2014 с 9.30 до 14.00 час. | «Людиново - мой край и время»- фотовыставка | Войловская сельская библиотека | МКУК «ЦБС» |
| 5 | 06.09.2014 12.00 час. | «Родного края корни и листва»- краеведческий час | Зареченская сельская библиотека | МКУК «ЦБС» |
| 6 | 07.09.2014 16.00-18.00час. | Фольклорная площадка-путешествие «Живой родник земли Людиновской» | Фонтанная площадь | Сельские учреждения культуры |
| 7 | 09.09.2014 10.00 час. | «Минувших дней святая память» - митинг, посвященный освобождению Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков | Братская могила д.Манино | МКУК «Манинский СДК |
| 8 | 08.09.2014 11.00 час. | «Имена деятелей культуры – на карте нашего города» - день краеведческой библиографии | Центральная районная библиотека | МКУК «ЦБС» |
| 9 | 09.09.2014 10.00 час. | Митинг у Обелиска «Поклонимся великим годам» | д.Заболотье | МКУК «Заболотский СДК» |
| 10 | 09.09.2014 10.00 час. | Митинг «Будем помнить».Возложение цветов, венков. | Братская могила с.Букань | МКУК «Букановский СДК» |
| 11 | 09.09.2014 16.00 час. | Выставка рисунков «Милее края нет» | Заболотский СДК | МКУК «Заболотский СДК» |
| 12 | 10.09.2014 | Тематическая программа «С любовью к Родине моей» | Игнатовский СДК | МКУК «Игнатовский СДК» |
| 13 | 10.09.2014 14.00 час. | Уголок земли Калужской «Милая сердцу Букань» | Букановский СДК | МКУК «Букановский СДК» |
| 14 | 12.09.2014 14.45 час. | Час истории «Людиново - озерный край» | МКОУ ДОД «ДШИ № 2» | МКОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 15 | 15.09.2014-20.09.2014 | Классные часы и беседы, посвященные 85-летию Людиновского рйона | МКОУ ДОД «ДШИ № 3» | МКОУ ДОД «ДШИ № 3» |
| 16 | 19.09.2014 | Конкурс рисунков на асфальте | МКОУ ДОД «ДШИ № 3» | МКОУ ДОД «ДШИ № 3» |
| 17 | 20.09.2014 10.00 час. | День села «Живет село, живет Россия!» | СП «Деревня Манино» | Отдел культуры. Учреждения культуры |
| 18 | 20.09.2014 10.00 час. | Сельская Спартакиада | СП «Деревня Манино» | Отдел социального развития |
| 19 | 20.09.2014 17.00 час. | Концертно-развлекательная программа «По волнам моей памяти» | СП «Деревня Манино» | МБУК «ПЦК» |
| 20 | 20.09.2014 20.00 час. | Праздничный концерт «Славлю тебя, мой Людиновский край» | Сельское поселение «Деревня Манино» | МКУК «РДК» |
| 21 | 20.09.2014 С 12.00 час. | Выставка изделий мастеров декоративно – прикладного творчества на районном празднике «День села» | Сельское поселение «Деревня Манино» | МКУК «ЦБС» |
| 22 | 20.09.2014 С 12.00 час. | Выставка работ учащихся «С юбилеем, любимый район» | Сельское поселение «Деревня Манино» | Отдел образования |
| 23 | 23.09.2014 12.00 час. | Концертно-развлекательная программа «По волнам моей памяти» | Деревня Дубровка | МБУК «ПЦК» |
| 24 | 24.09.2014 10.30 час. | Концертно-развлекательная программа «По волнам моей памяти» | Деревня Савино | МБУК «ПЦК» |
| 25 | 25.09.2014 12.00 час. | Концертно-развлекательная программа «По волнам моей памяти» | Деревня Черный-Поток | МБУК «ПЦК» |
| 26 | 28.09.2014 14.00 час. | Конкурс рисунков «Я вырос здесь и край мне этот дорог» | ЦДСК с.Заречный | МКУК «ЦДСК с.Заречный» |
| 27 | 28.09.2014 16.00 час. | Музыкально-литературный вечер «Край родной навек любимый» | Заболотский СДК | МКУК «Заболотский СДК» |
| 28 | Октябрь 2014 | Конкурс рисунков, посвященный 85- летию образования Людиновского района |  | Отдел культуры |
| 29 | Октябрь 2014 | Концерт учащихся школы «Любимый край, моя Отчизна» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» |
| 30 | Октябрь 2014 | Краеведческая викторина – игра «Людиново – здесь Родины моей начало!» | Учреждения культуры | МКУК «ЦБС» |
| 31 | 30 ноября 2014 | 9-й районный Фестиваль – конкурс самодеятельного художественного творчества среди предприятий и организаций, учреждений всех сфер деятельности, расположенных на территории Людиновского района «Таланты нового века», посвященный 85-летию образования Людиновского района и Году культуры | МКУК «РДК» | Отдел культуры |
| 32 | Ноябрь 2014 | Экскурсия в музей «Герои Отечества – наши земляки» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» |
| 33 | Ноябрь 2014 | Районные краеведческие чтения памяти А.Д.Юдина | МБОУ ДОД «ДДТ» | Отдел образования |
| 34 | Ноябрь 2014 | Районная интеллектуальная игра «Во славу Отечества» | МБОУ ДОД «ДДТ» | Отдел образования |
| 35 | Декабрь 2014 | Классный час «Наш родной край» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» | МКОУ ДОД «ДШИ № 1» |
| 36 | Декабрь 2014 | Районный конкурс мультимедиапроектов | Отдел образования | Отдел образования |