# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.02.2016 										№ 91

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в новой редакции

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципальных образований: сельское поселение «Деревня Манино», сельское поселение «Деревня Игнатовка», сельское поселение «Село Букань», сельское поселение «Деревня Заболотье», сельское поселение «Село Заречный» в новой редакции.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил  землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (приложение № 1).

3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района							Д.М. Аганичев

- Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Город Людиново

и Людиновский район»

от 05.02.2016 № 91

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

| N п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | В течение 4 месяца со дня подписания настоящего Постановления | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | В течение 1 месяца после представления проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 3. | Доработка проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, Генеральным планам сельских поселений | В течение 1 месяца (при необходимости) | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 4. | Направление проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Главе Людиновского районного Собрания для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 рабочих дней после завершения проверки проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральным планам сельских поселений, схеме территориального планирования муниципального района | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Глава Людиновского Районного Собрания |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | В срок не менее двух месяцев и не более четырех месяцев | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 7. | Внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе муниципального района | В течение 10 рабочих дней (при необходимости) | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в Людиновское Районное Собрание или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |