# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  02 » ноября « 2016 г.							                         № 1678

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 08.09.2015 г №779 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 08.09.2015 №779 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области» ( в редакции постановления администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 07.05.2016 № 650 « О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 08.09.2015г №779 «Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области»):

1.1 План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области» (далее – «дорожная карта») изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.Ю.Яшкина.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                              Д.М.Аганичев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Город

Людиново и Людиновский район»

от  02.11. 2016 г.              № 1678

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области»

- Общее описание «дорожной карты»

1. Основные цели «дорожной карты»

Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области.

Создание в Людиновском районе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Для достижения основной цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Людиновском районе Калужской области;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Людиновском районе Калужской области;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области.

2. Сроки и ожидаемые результаты повышения значения показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности

«Дорожная карта» реализуется в течение 2015– 2020 годов.

В рамках «дорожной карты» предусматривается решение следующих задач:

- создание на территории Людиновского района доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- внедрение на территории района различных форм помощи детям с ограниченными возможностями здоровья средствами образования;

- создание возможностей для занятости инвалидов;

- вовлечение инвалидов в культурные и спортивные мероприятия;

- укрепление материально-технической базы учреждений реабилитационной направленности и совершенствования их деятельности.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг «дорожной карты»

| п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Численность детей-инвалидов, получивших образовательные услуги от общего количества детей-инвалидов (124 чел.) | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% | 80% | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2 | Численность детей-инвалидов, получивших образовательные услуги от общего количества детей-инвалидов (124 чел.) обучающихся на дому | 14,5% | 14,5% | 14% | 14% | 13,5% | 13,5% | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушение развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | - | - | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район», общеобразователь-ные организации |
| 4 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому; | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 5 | Доля инвалидов, детей-инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, от общего числа инвалидов, детей-инвалидов, обратившихся за их получением | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 6 | Доля инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси», в общей численности людей данной категории, обратившихся за получением этих услуг | 72% | 74% | 76% | 77% | 78% | 80% | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 7 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 8 | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве в государственное казенное учреждение Центр занятости населения Людиновского района с целью поиска подходящей работы | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | ГКУ Центр занятости населения Людиновского района |
| 9 | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов (кол-во организаций) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ГКУ Центр занятости населения Людиновского района |
| 10 | Удельный вес специальных рабочих мест, в счет квоты в организациях для трудоустройства на них инвалидов (139 рабочих мест) | 89% | 90% | 95% | 97% | 100% | 100% | ГКУ Центр занятости населения Людиновского района |
| 11 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 50% |  |  |  |  |  | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 12 | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | МКУК «Городские библиотеки» |
| 13 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | - | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. | - | - | МКУК «Городские библиотеки» |
| 14 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | - | 1% | 1% | 1% | - | - | МКУК «Городские библиотеки», МКУ «Дворец культуры им. Г.Д.Гогиберидзе» |
| 15 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов (3214чел.) | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | МКУ «Дом спорта» МКУ «Спортивный комплекс», МКОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 16 | Доля лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях к общей численности лиц данной категории | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Отдел социального развития администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» МКУ «Дом спорта» МКУ «Спортивный комплекс», МКОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 17 | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов | 20% | 25% | 30% | 35% | 38% | 40% | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 18 | Удельный вес введенных в эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве используемых для перевозки населения транспортных средств. |  | 5% | 15% | 25% | 35% | 50% | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 19 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и маломобильных групп населения от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | 5% | 10% | 20% | 35% | 45% | 50% | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 20 | Удельный вес введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых объектов) | - | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 21 | Удельный вес, введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых многоквартирных жилых домов) | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 22 | Удельный вес административных регламентов предоставления услуг, отвечающих требованиям обеспечения условий их доступности для инвалидов к общему количеству принятых. | - | 50,0% | 100,0% | 100,0% | 100.0% | 100.0 | Отделы: образования, культуры, архитектуры и градостроительства, социального развития, дорожного и муниципального хозяйства, социальной защиты населения, экономического планирования и инвестиций администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Центральная районная больница, Центр занятости населения Людиновского района, ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот YIII вида» |
| 23 | Доля избирателей с инвалидностью, реализующих свое избирательное право | 47% | 50% | - | 55% | - | 60% | ТИК Людиновского района |
| 24. | Доля объектов торговли ( в их общем количестве), оборудованных специальными приспособлениями для обеспечения доступности услуг торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - | 20% | 25% | 30% | 36% | 48% |  |

3. Конечные результаты реализации «дорожной карты»

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы:

Социальный эффект реализации «дорожной карты» выражается в следующих изменениях:

- рост числа детей-инвалидов, получивших образовательные услуги до 1,6 процентов от общего числа инвалидов;

- достижение к 2020 году доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве в государственное казенное учреждение Центр занятости населения Людиновского района с целью поиска подходящей работы, до 49%;

- повышение уровня участия инвалидов в культурных мероприятиях до 15%,  спортивных до 10%;

- наличие паспортов доступности - 100% приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.

-рост удельного веса количества введенных в эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве используемых для перевозки населения транспортных средств до 50 %.

- рост удельного веса объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и маломобильных групп населения от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги до 50%.

- рост удельного веса введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых объектов)100%.1

-- рост удельного веса, введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых многоквартирных жилых домов) до 100%.0

- Рост удельного веса административных регламентов предоставления услуг, отвечающих требованиям обеспечения условий их доступности для инвалидов к общему количеству принятых регламентов до 100%.

- Рост доли избирателей с инвалидностью, реализующих свое избирательное до 60%.

- Рост доли объектов торговли (в их общем количестве), оборудованных специальными приспособлениями для обеспечения доступности услуг торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения с 25 % до 48%.

4. Механизм реализации «дорожной карты»

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель главы администрации муниципального района.

Ответственным исполнителем программы является отдел социальной защиты населения администрации муниципального района.

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются:

- Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района»;

-   Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район»;

- Отдел социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»;

- Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»

- Отдел экономического планирования и инвестиций МР «Город Людиново и Людиновский район»

- Территориальная избирательная комиссия Людиновского района;

- Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Людиновского района;

- Отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и  Людиновский район»;

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Людиновский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Людиновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья YIII вида.

Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района:

- осуществляет координацию деятельности по реализации «дорожной карты»;

- обеспечивает взаимодействие участников «дорожной карты»;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию «дорожной карты»;

Ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий указаны в приложении к «дорожной карте»:

  - осуществляют реализацию «дорожной карты» в рамках своей компетенции;

  - несут ответственность за достижение целевых показателей «дорожной карты», а также конечных результатов ее реализации;

  - представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации «дорожной карты».

II. План мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Систематическое обновление реестра учета инвалидов и МГН в базе данных «Адресная социальная помощь» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район», ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | 2014-2020 | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 1.2. | Проведение мониторинга по определению потребностей инвалидов различных категорий и занесение информации в базу данных «Адресная социальная помощь» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | 2014-2020 | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 1.3. | Организация работы группы по инспектированию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения, включая стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2014-2020 | Принятие нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области |
| 1.4. | Создание условий для обучения детей-инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» общеобразовате-льные организации | 2015-2020 | Создание доступной среды для обучения детей-инвалидов |
| 1.5. | Организация волонтерского движения - проведение трудовых десантов - оказание шефской помощи ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим людям | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел социального развития администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2014-2020 | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 1.6. | Сбор и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах транспортной инфраструктуры | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел социального развития администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»; Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2014-2020 | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 1.7. | Внесение изменений в отдельные нормативные акты и муниципальные программы для организации беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам транспортного обслуживания | Устав администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2014-2020 | Создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
|  | Внесение изменений и дополнений в отдельные законодательные акты администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (Административные регламенты предоставления государственных, муниципальных услуг требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов.) | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановление администрации МР от 13.05.2016 №565 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановление администрации МР от 29.04.2016 №514 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Отделы: образования, культуры, архитектуры и градостроительства, социального развития, отдел дорожного и муниципального хозяйства, ОСЗН администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Центральная районная больница, Центр занятости населения Людиновского района, ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот YIII вида» | 2017 | Создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| Раздел 2. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение информационных и просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| 2.3. | Приобретение низкопольного (адаптированного) транспорта для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевоз на территории района для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Подпрограмма «Повышение транспортной доступности, улучшение качества пассажирских перевозок в Людиновском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Людиновского района на 2014-2020 годы»», утвержденной Постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» от 17.12.2013г. № 1617 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Людиновского района на 2014-2020 годы» | Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.4. | Оборудование (модернизация) транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевоз на территории района автоинформаторами и звуковой информацией. | Договора, муниципальные контракты на пассажирские перевозки | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» - Перевозчики | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.5. | Оборудование транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории района зрительной информацией (электронные табло, «бегущая строка») | Договора, муниципальные контракты на пассажирские перевозки | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» - Перевозчики | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.6. | Выделение парковочных мест на существующих парковках (стоянках) автотранспорта для инвалидов | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Людиново» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.05.2015 № 368 | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.7. | Обеспечения мест стоянки для инвалидов дорожными знаками | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Людиново» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.05.2015 № 368 | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.8. | Оборудование пешеходных светофоров звуковым сигналом | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Людиново» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.05.2015 № 368 | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.9. | Обеспечение беспрепятственного проезда (съезда) с тротуара: обниженный бордюрный камень, пандус. | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Людиново» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.05.2015 № 368 | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 2.10. | Дорожная разметка с выделенной полосой для мотоколясок. | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Людиново» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.05.2015 № 368 | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Создание доступной транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Открытие кабинета реабилитации для инвалидов и больных | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | 2016 г. | Формирование условий доступности объектов здравоохранения и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.2. | Адаптация учреждений здравоохранения к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | 2015-2020 | Формирование условий доступности объектов здравоохранения и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.3. | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Формирование условий доступности объектов социальной защиты и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.4. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление санитарно-гигиенических помещений и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» МКУ «Дом спорта» | 2020 | Формирование условий доступности объектов физической культуры спорта и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.5. | Адаптация учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) Людиновского района к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приобретение подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Формирование условий доступности объектов культуры (музеев, театров, выставочных залов, библиотек) и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.6. | Создание в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих дошкольные образовательные программы общего образования и муниципальных организациях дополнительного образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным реабилитационным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата. | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» общеобразовательные организации | 2015-2020 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.7. | Оснащение отдела социальной защиты техническими средствами (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приобретение подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.), адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район», | 2020 | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.8. | Оснащение социально- реабилитационного центра «Вера», специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием (приобретение переносных диагностических комплектов Н.Я.Семаго, кабинетов биологической обратной связи) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» | 2020 | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.9. | Развитие службы «Социальное такси» и других технологий мобильного социального обслуживания | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020» годы | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.10. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (оснащение спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» МКУ «Дом спорта» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.11. | Оснащение учреждений здравоохранения техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.12. | Оснащение специальных (коррекционных) образовательных учреждений специальной учебной литературой и наглядными пособиями для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, образовательных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.13. | Улучшение условий проживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся стационарно в ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот YIII вида» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот YIII вида» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, образовательных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.14. | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» Центр занятости населения Людиновского района | 2015-2020 гг. | Создание условий для самозанятости инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.15. | Организация и проведение районных мероприятий для детей-инвалидов; дополнительное образование детей-инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» Комплексная программа социальной адаптации детей «Надежда» МБОУ ДОД «ДДТ» принята педагогическим советом 12.09.2014г. Дополнительная общеобразовательная программа «Навстречу жизни» МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Родник» принята на Совете учреждения 04.09.2012г. | Отдел образования и ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» МБОУ ДОД «Дом детского творчества» МБОУ ДОД «Центр детского творчества | 2014-2017 | Развитие творческих способностей детей-инвалидов |
| 3.16. | Организация и проведение на базе Районного дома культуры (районного, зонального) фестиваля-конкурса «Лучики надежды» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры и ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Развитие творческих способностей детей-инвалидов |
| 3.17. | Организация и проведение районный конкурс на звание «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными возможностями» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы | ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.18. | Организация на базе центральной районной библиотеки рабочих мест для обучения пожилых людей работе на компьютере | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.19. | # Проведение массовых мероприятий в Людиновской местной организации «Всероссийское общество слепых» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.20. | Организация и участие детей-инвалидов в районном празднике «Жизнь—отличная штука» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры и ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Развитие творческих способностей детей-инвалидов |
| 3.21. | Участие детей-инвалидов в районном фестивале художественного творчества «Радуга надежды» | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры и ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Развитие творческих способностей детей-инвалидов |
| 3.22. | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры и отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.23. | Оснащение учреждений культуры (дома культуры, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, установка индукционной петли, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлеш-технологий и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.24. | Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями здоровья в отделе абонемента библиотек | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2018-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.25. | Организация и проведение обучающих адаптационных курсов для инвалидов и мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2018-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.26 | Градостроительный контроль по организации мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов при выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ Свод правил - СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2018-2020гг | Повышение доступности и качества услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.27 | Реализация мероприятий территориальной избирательной комиссии Людиновского района по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами по слуху, по зрению, с ограниченными способностями по передвижению, при подготовке и проведении выборов разного уровня | Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, утвержденных постановлением ЦИК РФ №283/1668-6 от 20.05.2015. | ТИК Людиновского района, администрация МР « Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 гг. | Обеспечение избирательных прав граждан являющихся инвалидами. Повышение доступности и качества услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.28 | Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению. | Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, утвержденных постановлением ЦИК РФ №283/1668-6 от 20.05.2015. | ТИК Людиновского района, администрация МР « Город Людиново и Людиновский район» | 2020 | Обеспечение избирательных прав граждан являющихся инвалидами. Повышение доступности и качества услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| 3.29 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов. | Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, утвержденных постановлением ЦИК РФ №283/1668-6 от 20.05.2015. | ТИК Людиновского района. администрация МР « Город Людиново и Людиновский район» | 2016-2020 | Обеспечение избирательных прав граждан являющихся инвалидами. Повышение доступности и качества услуг для инвалидов в Людиновском районе Калужской области |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4,1 | инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. | Конвенция ООН о правах инвалидов, ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отделы: образования, культуры, архитектуры и градостроительства, социального развития, дорожного и муниципального хозяйства, социальной защиты населения; экономического планирования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Центральная районная больница, Центр занятости населения Людиновского района, ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот YIII вида» | 2016-2017гг | обучения, инструктирования сотрудников учреждений и организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». |
| 4.2. | Проведение конференций, «круглых столов» с работниками социальных учреждений по вопросам расширения социальных услуг | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» ГКУ Центр занятости населения Людиновского района Отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Людиновском районе Калужской области |
| 4.3. | Проведение совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной интеграции инвалидов для специалистов социальной сферы | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» ГКУ Центр занятости населения Людиновского района Отдел образования и ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2018-2020 гг. | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.4. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ), организация соответствующей профессиональной подготовки и повышения квалификации работников Учреждения наряду с разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» ОСЗН администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2015-2020 гг. | Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных трудовым договором (должностной инструкцией) и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника. Внесение изменений в должностные инструкции работников Учреждения |
| 4.5. | Проведение подготовительной работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания. Повышение квалификации и переподготовка работников ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов», с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям | Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.10.2013 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Людиновском районе» на 2014-2020 годы» | ГБУ КО «ЛЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» | 2015-2020 гг. | Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе |
| Раздел 5. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, торговыми центрами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» по вопросам содействия доступности объектов торговли для инвалидов. | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | 2018-2020 | Повышение информированности хозяйствующих субъектов в сфере торговли о необходимости выполнения действующего законодательства в части обеспечения доступности объектов торговли для инвалидов |
| 5.2 | Разработка методических рекомендаций по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере торговли. | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел экономического планирования и инвестиций МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2018г. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов торговли |
| 5.3 | Мониторинг доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел экономического планирования и инвестиций МР «Город Людиново и Людиновский район» | 2017-2020г. | Выявление уровня доступности объектов торговли для инвалидов |