Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Заречный»

от 05.04.2019 № 17

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2018 году

Муниципальным заказчиком по муниципальной программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019 годы», исполнителем мероприятий по муниципальной программе выступала администрация сельского поселения «Село Заречный».

Основными целями муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019 годы» были:

- Организация эффективной деятельности администрации сельского поселения «Село Заречный» по исполнению муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования.

Администрация сельского поселения «Село Заречный» в 2018 году осуществляла свою деятельность по муниципальной программе в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом сельского поселения «Село Заречный», нормативно-правовыми актами, принятыми Сельской Думой сельского поселения  «Село Заречный» и администрацией сельского поселения «Село Заречный».

Первоначально на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019 годы» в 2018 году было предусмотрено 2975,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Заречный» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 3567,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 3257,0 тыс. рублей или 96,7%.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Заречный».

Выполнение мероприятий Программы в 2018 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением администрации сельского поселения «Село Заречный» от 20.09.2016 №135 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Средства бюджета поселения | 2975,4 | 3567 | 3257 | 91,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого | 2975,4 | 3567 | 3257 | 91,3 |

В 2018 году выполнены следующие расходы:

- Обеспечение функционирования главы администрации сельского поселения «Село Заречный», высшего должностного лица сельского поселения «Село Заречный» - 559 тыс. руб.

- Обеспечение функционирования Сельской Думы сельского поселения «Село Заречный», законодательного (представительного) органа сельского поселения «Село Заречный» - 72,0 тыс. руб.

- Обеспечение функционирования администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Заречный» - 2244,0 тыс. руб.

- Организация праздничных мероприятий, связанных с памятными и знаменательными датами в истории села и страны, информационные услуги газеты «Людиновский Рабочий», решение других общегосударственных вопросов — 382,0 тыс. руб.

Бюджетная эффективность выполнения по муниципальной программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2019  годы» за 2018 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (3257/3567) х 100 =  91,3%.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы за 2018 год

«Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Заречный»

на 2017-2019 годы»

(тыс. рублей)

|  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  |  | Объемы Исполнено (кассовые расходы) не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе: | 2975,4 | - | - | 2975,4 | - | 3567 |  |  | 3567 |  | 3257 | - |  | 3257 | - |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования главы сельского поселения, высшего должностного лица муниципального образования сельского поселения «Село Заречный | 489 | - | - | 489 | - | 560 | - | - | 560 | - | 559 | - | - | 559 | - |  |  |
| 2 | Обеспечение функционирования сельской Думы сельского поселения «Село Заречный» законодательного (представительного) органа муниципального образования | 72 | - | - | 72 | - | 72 | - | - | 72 | - | 72 | - | - | 72 | - |  |  |
| 3 | Обеспечение функционирования администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Заречный» | 2291,4 | - | - | 2291,4 | - | 2502 | - | - | 2502 | - | 2239 | - | - | 2239 |  |  |  |
| 4 | Организация праздничных мероприятий связанных с памятными и знаменательными датами в истории села и страны, информационные услуги газеты «Людиновский Рабочий», решение других общегосударственных вопросов | 112 | - | - | 112 | - | 403 | - | - | 403 | - | 382 | - | - | 382 |  |  |  |
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 11 |  |  | 11 |  | 30 |  |  | 30 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |