Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Заречный»

от 05.04.2019 № 18

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2018 году

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы», исполнителем мероприятий муниципальной программы выступала администрация сельского поселения «Село Заречный».

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы»  были:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Село Заречный»;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения «Село Заречный»;

- совершенствование эстетического вида сельского поселения «Село Заречный»;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Администрация сельского поселения «Село Заречный» в 2018 году осуществляла свою деятельность по созданию Благоустройства территории сельского поселения «Село Заречный» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом сельского поселения «Село Заречный», нормативно-правовыми актами, принятыми Сельской Думой сельского поселения «Село Заречный» и администрацией сельского поселения «Село Заречный».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы» в 2018 году было предусмотрено 1062,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Заречный» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 2619,3 тыс. рублей. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2018 году предусмотрено 2619,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 2297,5 тыс. рублей или 87,7%.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Заречный».

Выполнение мероприятий Программы в 2018 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением администрации сельского поселения «Село Заречный» от 20.09.2016 №136 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Средства бюджета поселения | 1062 | 2619,3 | 2297,5 | 87,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого | 1062 | 2619,3 | 2297,5 | 87,7 |

В 2018 году выполнены следующие работы:

- Ремонт и реконструкция уличного освещения и оплата за уличное освещение - 839,1 тыс. руб.

- Спиливание аварийных деревьев -187,0 тыс. руб.

- Уборка территории, ликвидация несанкционированных свалок - 472,9 тыс. руб.

- Укладка тротуарной плитки, создание пешеходных дорожек. -798,5 тыс. руб.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы» за 2018 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (2297,5/2619,3) х 100 =87,7 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы за 2018 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2017-2022 годы»

(тыс. рублей)

|  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: | 1062 | - | - | 1062 | - |  | 2619,3 |  |  | 2297,5 |  | 2297,5 | - |  | 2297,5 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и реконструкция уличного освещения и оплата за уличное освещение | 458,4 | - | - | 458,4 | - |  | 1034,6 | - | - | 839,1 | - | 839,1 | - | - | 839,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | уборка территории, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт детской площадки | 540,6 | - | - | 540,6 | - |  | 68 | - | - | 472,9 | - | 472,9 | - | - | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спиливание аварийных деревьев | 63 |  |  | 63 |  |  | 200 |  |  | 187 |  | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укладка тротуарной плитки, создание пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  | 1316,7 |  |  | 798,5 |  | 798,5 |  |  | 798,5 |  |  |  |  |  |  |  |