Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2019	                                  № 821

О внесении  изменений в муниципальную программу «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019 – 2025 годы

# В целях реализации пункта 64 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Город  Людиново и Людиновский район» от 26.10.2018 № 1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района "Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы дополнить целевым индикатором:

«7. Площадь  поставленных на кадастровый учет земельных участков, образованных из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, га».

1.2. Пункт 2.1. муниципальной программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 факт | реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, образованных из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена | га | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Раздел 6 муниципальной программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Людиновский рабочий» и размещению в сети Интернет на портале органов власти Калужской области и на сайте адмлюдиново.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела имущественных и земельных отношений А.А. Коткую.

Заместитель главы администрации

муниципального района	                 О.В. Игнатова

6. Перечень программных мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках (автоматизированный учет: использование программных продуктов: ПП «БАРС-Аренда», 1С-аренда, Технокад-Муниципалитет) | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 595,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на территории городского поселения | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет ГП | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на территории сельских поселений | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 1050,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории городского поселения с целью выставления на торги | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет ГП | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории сельских поселений с целью выставления на торги | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с целью предоставления без проведения торгов, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 140,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» - расходы на оценку объектов | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 140,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8 | Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского поселения «Город Людиново» - расходы на оценку объектов | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет ГП | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9 | Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 140,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 1100,00 | 490,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Изготовление проектов межевания территорий многоквартирных жилых домов | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет ГП | 320,00 | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 11 | Услуги нотариуса по заверению сделок с муниципальным имуществом | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет ГП | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под кладбищами, расположенными на территории сельских поселений | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош | Бюджет МР | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Оплата участия кадастрового инженера в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош., отдел сельского хозяйства | Бюджет МР | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 510,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 14 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего перевода их в земли запаса | 2019-2025гг | отдел имущ. и зем. отнош., отдел сельского хозяйства | Бюджет МР | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | Бюджет МР | 2725,00 | 760,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 3380,00 | 895,00 | 410,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |