# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_30___»______08_________ 2019 г.	                                                                                                                №______1142_____

О проведении районного событийного

фестиваля сельских подворий

«Моё село – ты песня и легенда»

На основании пункта 16 Плана мероприятий («Дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №2800-р,  в целях  реализации плана мероприятий («дорожная карта») муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период 2019 года, а так же с целью динамичного развития внутреннего и въездного туризма на территориях сельских поселений муниципального района, формирования туристического бренда, повышения уровня благоустройства населенных пунктов для работы, проживания и туристической привлекательности, сохранения и укрепления традиций, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу культуры администрации муниципального района (Прокопова Л.И.)  провести 14 сентября 2019 года на территории сельского поселения «Деревня Заболотье» в деревне Войлово  районный событийный фестиваль сельских подворий «Моё село – ты песня и легенда»  (далее – Фестиваль сельских подворий).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению  Фестиваля сельских подворий (приложение №1).

3. Утвердить программу культурно-массовых мероприятий Фестиваля сельских подворий (приложение № 2).

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Людиновский» С. И. Шарову  обеспечить охрану общественного порядка, безопасность движения автотранспорта и определить маршруты движения автотранспорта в день проведения праздничных мероприятий 14 сентября 2019 года в деревне Войлово с 11.00 час.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО « Людиновская ЦРБ» Н.О. Омарасхабову  организовать дежурство медицинского работника на время проведения праздничных мероприятий 14 сентября 2019 года в деревне Войлово с 11.00 час.

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» А. В. Муратову обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на период проведения праздничных мероприятий 14 сентября 2019 года в деревне Войлово.

7. Отделу финансов администрации муниципального района (М.А.Семенова) выделить денежные средства,  предусмотренные отделу культуры по программе «Развитие культуры Людиновского   района»  (Раздел 7 Перечень программных мероприятий) согласно заявкам.

8. Отделу образования администрации муниципального района (Денисова М.А.) оказать содействие сельским поселениям в подготовке и проведении Фестиваля сельских подворий.

9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, расположенных на территории муниципального района, принять активное участие в подготовке и проведении Фестиваля сельских подворий в СП «Деревня Заболотье».

10.  Главному редактору районной газеты «Людиновский рабочий» И.Ф. Пронину вести освещение мероприятий на страницах газеты.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации М. А. Жмыкова, О.В.Игнатову по принадлежности.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                                                        Д.М. Аганичев

Подготовил:                                                                                                   И.В.Макарова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                               		  М. А. Жмыков

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                         	  О.В.Игнатова

Начальник отдела юридического

сопровождения                                                                                             Л.А. Катунцева

Заведующий отделом

финансов                                                                                                       М.А.Семенова

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от « » 2019 г. № |
| --- | --- |

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и  проведению Фестиваля сельских подворий

14 сентября 2019 г.

| 1. | Жмыков М. А. | – председатель оргкомитета, заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. 3. 4. 5. 6. | Соколов В. П. Кочёмина В. М. Гончарова Л.В. Игнатова О.В. Прокопова Л.И. Денисова М.А. | - заместитель председателя оргкомитета, глава сельского поселения «Деревня Заболотье; -глава СП «Деревня Заболотье» Члены оргкомитета: - глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; - заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; - заведующий отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; -заведующий отделом образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |
| 7. | Семенова М.А. | - заведующий отделом финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; |

8.   Солянкина В.И.        -  глава сельского поселения «Деревня Игнатовка».

9.   Воротнев А.П.           - глава сельского поселения «Село Букань»;

10.    Копылов В.Ф.         - глава сельского поселения «Деревня Манино»;

11.   Петров С.А.             -  глава сельского поселения  «Село Заречный».

|  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от «_____» 2019 г. № |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках Фестиваля сельских подворий 14.09.2019г.

I. Подготовительный этап.

| Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Дата и время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1.Подготовить территорию для проведения праздника: | Соколов В. П. | До 12.09.2019 |
| 1.1 Проверить электропитание для организации и проведения праздника. 1.2. Подготовить электрогенератор 1.3. Установить сценическую площадку 1.4. Установить звуковую аппаратуру | Соколов В. П. Прокопова Л.И. Соколов В. П. Прокопова Л.И. | До 14.09.2019 |
| 1.5. Провести массовую уборку д.Войлово с участием местных жителей 1.6. Установить растяжки и баннеры с праздничными поздравлениями. | Соколов В. П. | До 14.09.2019 |
| 1.7. Приобрести сувениры для награждения | Прокопова Л.И. | До 14.09.2019 |
| 1.8. Подготовить контейнеры под мусор, во время мероприятий осуществлять уборку мусора. | Соколов В. П. | До 13.09.2019; 14.09.2019 |
| 1.9. Подготовить скамейки для размещения зрителей на весь период праздника | Соколов В. П. | 14.09.2019 |
| 1.10. Подготовить схему расположения площадок для приема участников праздника. | Соколов В. П. Прокопова Л.И. | На территории проведения праздника до 12.09.2019 |
| 2. Организовать работу автотранспорта в увеличенном количестве для доставки жителей по маршруту г.Людиново – д.Войлово | Жмыков М. А. | По договорен-ности с руко-водством тран спортных служб до 13.09.2019 |
| 3. Организовать работу торговой ярмарки «Широкая ярмарка» | Давыдова Т. А., Соколов В. П. | В местах празднования 14.09.2019 |
| 4. Организовать подготовку и проведение Фестиваля сельских подворий «Моё село – ты песня и легенда» | Главы сельских поселений | 14.09.2019 |
| 5.Организовать работу площадки фотовыставки «Село. События. Люди» | Прокопова Л. И. Учреждения культуры | 14.09.2019 |
| 6. Изготовить флагшток для поднятия флага праздника | Соколов В. П. | До 14.09.2019 |
| 7. Организовать рекламную компанию по доведению программы празднования до населения: объявления, реклама, программа, речевое оповещение. | Суханова М.В., Пронин И.Ф., Прокопова Л.И., Соколов В. П. | С 06.09. по 14.09.2019 |
| 8. Организовать театрализованное представление поселений, основанное на легенде сельского поселения (деревни) от древних времен и до настоящего времени. | Главы поселений, сельские учреждения культуры | 14.09.2019 |
| 9. Организовать контрольный выезд по выполнению плана и заданий по благоустройству. | Жмыков М. А. | До 13.09.2019 |
| 10. Организовать охрану здоровья участников и организаторов праздника | Омарасхабов Н.О. Игнатова О.В. | 14.09.2019 |
| 11. Обеспечить безопасность проводимых массовых мероприятий, упорядочить движение транспорта и определить места стоянок. Определить место стоянки автотранспорта для почетных гостей | Соколов В. П. Жмыков М.А. Шаров С. И. | 14.09.2019 |
| 12. Согласовать список гостей и разослать приглашения. | Игнатова О.В. | До 10.09.2019 |
| 13. Организовать питание участников праздника и почетных гостей | Игнатова О.В., Соколов В. П. | 14.09.2019 |
| 14. Обеспечить своевременное финансирование культурно-массовых мероприятий; подготовку к празднику главам сельских поселений | Семенова М.А. | По предвари- тельным заявкам до 13.09.2019 |
| 15. Подготовить праздничное оформление с эмблемой поселения для участия в праздничном шествии | Главы поселений | До 14.09.2019 |
| 16. Организовать выставку-продажу работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции, мастер-классы | Прокопова Л.И. | 14.09.2019 |

II. Праздничные мероприятия.

| 1. Праздничное шествие участников праздника сельских поселений к месту проведения праздника | Прокопова Л.И. Главы поселений | 11.50 - 12.10 |
| --- | --- | --- |
| 2. Краткий напутственный молебен | духовенство | 12.10-12.30 |
| 3. Торжественная церемония открытия Фестиваля сельских подворий «Моё село – ты песня и легенда» главой администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», главой сельского поселения «Деревня Заболотье», передача символа праздника | Прокопова Л.И., Соколов В. П. | 12.30-13.30 |
| 4. Выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукции на Фестивале сельских подворий | Прокопова Л.И. | С 12.00 |
| 5. Демонстрация подворий | Жмыков М. А. Прокопова Л.И. | 13.00 -15.00 |
| 6. Концертная программа коллективов и солистов СДК | Прокопова Л. И. | 15.00-16.00 |
| 7. Награждение победителей Фестиваля сельских подворий | Жмыков М. А., Прокопова Л.И., Игнатова О.В. | 16.00 -16.30 |
| 8.Детская анимационная программа | Бутова Л. А. | 16.40-18.00 |
| 9. Дискотека | Бутова Л. А. | 20.00 – 22.00 |

В течение дня:

- Работает праздничная ярмарка

- Батуты и др;