**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 21 апреля 2020 года                                                                                                                 № 21

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018- 2023 годы» за 2019 год»** |

                 В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Деревня Заболотье» от 01 декабря 2017 г. № 57/П «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Деревня Заболотье" на 2018-2022 годы", администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы» за 2019 год согласно приложения к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

**Глава администрации сельского**

**Поселения «Деревня Заболотье»                                                                    В.П.Соколов**

Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения «Деревня Заболотье»

21 апреля 2020 г. № 21

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» за 2019 год**

         Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального сельского поселения «Деревня Заболотье»» на 2018-2023 годы», исполнителем мероприятий муниципальной программы выступала администрация сельского поселения «Деревня Заболотье».

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Заболотье»» на 2018-2023» годы были:

|  |
| --- |
| ***·         Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.***  ***·         Ремонт и реконструкция уличного освещения.***  ***·         Строительство объектов благоустройства.***  ***·         Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, обелисков и кладбищ сельского поселения.***  ***·         Обустройство мест отдыха муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье»*** |

Администрация сельского поселения «Деревня Заболотье» в 2019 году  осуществляла свою деятельность по благоустройству территории сельского поселения «Деревня Заболотье» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Заболотье», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Сельской Думой сельского поселения «Деревня Заболотье» и администрацией сельского поселения «Деревня Заболотье».

            На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы» в 2019 году изначально было предусмотрено 2803,0 тыс.руб. Но в связи с увеличением поступления налоговых доходов в 2019 году средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были увеличены до 4774,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 4507,0 тыс. рублей или 161 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Деревня Заболотье».

**Выполнение мероприятий Программы в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Утверждено** | **Уточненный план** | **Фактическое исполнение** | **% исполнения** |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Средства бюджета поселения | 2396,0 | 4774,0 | 4507,0 | 94,40 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | **2396,0** | **4774,0** | **4507,0** | **94,40** |

В 2019 году проведена разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях; организация программного обучения населения, подготовка нештатных формирований.

           В 2019 году выполнены следующие работы:

|  |
| --- |
| Потребление электроэнергии объектами уличного освещения |
| Содержание объектов уличного освещения |
| Транспортные услуги |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
| Прочие работы, услуги |
| Увеличение стоимости основных средств |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
| Содержание детских и спортивных площадок |
| Благоустройство сквера Победы д.Войлово |
| Ликвидация стихийных свалок |
| Содержание дорог в нормативном состоянии |

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы»» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы» за 2019 год выглядит следующим образом:

***Эбюд = (4507/2803 ) х 100 =  161,0 %***

Таблица №1

**ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы за 2019 год**

**«Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018 – 2023 годы»**

 (тыс. рублей)

|  |  | **Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы** | | | | | **Уточненный план ассигнований на 2019 год** | | | | | **Исполнено (кассовые расходы) в 2019 г.** | | | | | **Объемы не освоен­ных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
|  | **Всего  по  Программе:** | **2803,0** | **-** | **-** | **2803,0** |  | **4774,00** |  |  | **4774,00** |  | **4507,0** | **-** |  | **4507,0** | **-** | **267,0** | |
| **1** | Потребление электроэнергии объектами уличного освещения | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 301,0 |  |  | 301,0 |  | 301,0 |  |  | 301,0 |  |  | |
| **2** | Содержание объектов уличного освещения | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 33,4 |  |  | 33,4 |  | 33,4 |  |  | 33,4 |  |  | |
| **3** | Содержание в чистоте территории сельского поселения | 1040 |  |  | 1040 |  | 1112,3 |  |  | 1112,3 |  | 852,3 |  |  | 852,3 |  | **260,0** | |
| **4** | Содержание детских и спортивных площадок | 240,0 |  |  | 240,0 |  | 631,0 |  |  | 631,0 |  | 631,0 |  |  | 631,0 |  |  | |
| **5** | Благоустройство сквера Победы д.Войлово | 270,0 |  |  | 270,0 |  | 140,0 |  |  | 140,0 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |  | **7** | |
| **6** | Ликвидация стихийных свалок | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 30,2 |  |  | 30,2 |  | 30,2 |  |  | 30,2 |  |  | |
| **7** | Содержание дорог в нормативном состоянии | 853,0 |  |  | 853,0 |  | 302,0 |  |  | 302,0 |  | 302,0 |  |  | 302,0 |  |  | |
| **8** | Благоустройство летней эстрады д. Войлово |  |  |  |  |  | 1423,1 |  |  | 1423,1 |  | 1421,0 |  |  | 1421,0 |  |  | |
| **9** | Обустройство пешеходных дорожек |  |  |  |  |  | 801,0 |  |  | 801,0 |  | 801,1 |  |  | 801,1 |  |  | |