# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» марта 2021 г.                     		          				                                          №230

Об утверждении плана мероприятий (дорожная

карта) «Устранение (ликвидация) очередности

по обеспечению земельными участками

многодетных семей, состоящих в очереди на

получение в собственность бесплатно земельного

участка на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», Законом Калужской области от 26.04.2012 №275-ОЗ          «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) «Устранение (ликвидация) очередности по обеспечению земельными участками  многодетных семей, состоящих в очереди на получение в собственность бесплатно земельного участка на 2021-2023 гг.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»            Т.А. Давыдову.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.09.2017 г. №1697 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) «Устранение (ликвидация) очередности по обеспечению земельными участками  многодетных семей, состоящих в очереди на получение в собственность бесплатно земельного участка на 2017-2020 гг.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района						   	                       Д.С. Удалов

Утвержден Постановлением

администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от 02.03.2021 г. №230

План мероприятий (дорожная карта)

«Устранение (ликвидация) очередности по обеспечению земельными участками многодетных семей, состоящих в очереди на получение в собственность бесплатно

земельного участка на 2021-2023 гг.»

1. Целью плана мероприятий («дорожной карты») устранения (ликвидации) очередности по обеспечению земельными участками многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельного участка на 2021-2023 гг. является обеспечение многодетных семей земельными	 участкам.
	2. Задачами «дорожной карты» является сокращение и ликвидация очередности многодетных семей на приобретение в собственность бесплатно земельных участков.

3. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

1) увеличение количества земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно, семьям, имеющим трех и более детей;

2) обеспечение многодетных семей земельными участками. 
	4. Сроки реализации «дорожной карты» - 2021-2023 годы.
	5. Критериями оценки результативности «дорожной карты» являются                      количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно, семьям, имеющим трех и более детей.

Целевые показатели (индикаторы) обеспечения земельными участками

многодетных семей

|  | Наименование показателя | На 01.01.2021 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество семей, имеющие трех и более детей, изъявивших желание на получение земельного участка | 246 | 251 | 256** | 261** |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, для предоставления бесплатно в собственность семьям, имеющим трех и более детей | 318 | 40 | 120* | 100* |  |  |  |

- V. План мероприятий «дорожной карты»

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и генеральные планы сельских поселений | 2021 г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Увеличение количества земельных участков |
| 1.2 | Разработка проекта планировки территории, документации по планировке территории (участки площадью 3 га, 11,9 га, 1 га, 14 га, 13,5 га, 13 га) | 2021 - 2023 гг | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Увеличение количества земельных участков |
| 1.3 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 2021 - 2023 гг | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Увеличение количества земельных участков |
| 1.4 | Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ и вынос границ земельных участков «в натуру» с установкой межевых знаков | 2021-2022 гг | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», отдел муниципального заказа администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Увеличение количества земельных участков |
| 1.5 | Работы по формированию земельных участков | 2021-2023 гг | Землеустроительная организация по результатам аукциона | Увеличение количества земельных участков |
| 1.6 | Перевод 84 земельных участков площадью 1500 кв.м. из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» | 2021 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Увеличение количества земельных участков |
| 1.7 | Размещение перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Обеспечение информационной открытости сведений, о земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям |
| 1.8 | Предоставление земельных участков | В течение 3 дней с даты принятия решения о предоставлении земельного участка | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | Обеспечение многодетных семей земельными участками |

 подлежат ежеквартальному уточнению отделом социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»



 Количество участков будет уточняться после разработки и утверждения проектов планировки и межевания территории