# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «__27_ » __07____2022г.        					                                                           № _747_

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 12.02.2019 № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Людиновском районе»»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», постановлением администрации муниципального района «Город Людиново                       и Людиновский район» от 26.10.2018  № 1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново                           и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 12.02.2019 № 173  «Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Людиновском районе»» следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции     (приложение № 1).

1.2.Таблицу раздела 2  муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение № 2).

1.3.Таблицу раздела 4  муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение № 3).

1.4.Раздел 6 муниципальной программы  изложить в следующей редакции   (приложение № 4).

1.5.Раздел 7 муниципальной программы  изложить в следующей редакции   (приложение № 5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района М.А.Жмыкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит официальному опубликованию в установленном законом порядке.

Глава администрации

муниципального района						                                    Д.С.Удалов

Приложение  № 1

к постановлению

№______  от _______2022г.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы "Охрана окружающей среды

в Людиновском районе"

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Отдел муниципального и дорожного хозяйства администрации МР; - Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР; - МКУ «ЛСЗ»; - МУЖКП «Болва». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | - Общество охотников и рыболовов "Росохотрыболовсоюз" (по согласованию); - МБУ «Агентство «Мой город» (по согласованию); - министерства и ведомства Калужской области ( по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | - Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Стабилизация экологической обстановки и ее улучшение в населенных пунктах района; - Сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; - Защита окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления; - Повышение уровня экологического образования и воспитания; - Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | - Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Снижение индекса загрязняющих веществ в атмосферный воздух; - Количество установленных и отремонтированных контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального района; - Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счёт всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Всего, в т.ч.: | 33 298,7 | 375,7 | 88 | 15 006,5 | 9 691,5 | 4 066,5 | 4 070,5 | 0 |
|  | Бюджет МР | 12 014,4 | 375,7 | 88 | 1 434,7 | 2 454 | 3 829 | 3 833 | 0 |
|  | Бюджет ГП | 648 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 0 |
|  | Бюджет КО | 20 636,3 | 0 | 0 | 13 571,8 | 7 021,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |

Приложение  № 2

к постановлению

№ ________ от _______2022г.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 факт | 2018 оценка | реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Снижение индекса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | % |  |  |  |  |  | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 2. | Количество установленных и отремонтированных контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального района | ед. |  |  | 19 | 14 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора. | ед. |  |  |  | 65 | 65 | 30 | 25 | 20 | 15 |

Приложение  № 3

к постановлению

№ ______  от __________2022г.

(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ВСЕГО, в том числе: | 33 298,7 | 375,7 | 88 | 15 006,5 | 9 691,5 | 4 066,5 | 4 070,5 | 0 |  |
| Бюджет МР | 12 014,4 | 375,7 | 88 | 1 434,7 | 2 454 | 3 829 | 3 833 | 0 |  |
| Бюджет ГП | 648 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 0 |  |
| Бюджет КО | 20 636,3 | 0 | 0 | 13 571,8 | 7 021,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |  |

Приложение  № 4

к постановлению

№ _________ от _________2022г.

.

- 6. Перечень основных мероприятий программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование базы данных плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за поступлением денежных средств, ведение претензионной работы. | 2019 - 2025 гг. | - Администрация МР; - МКУ «ЛСЗ» | Финансирование не требуется |  |
| 2 | Поддержание сводного тома ПДВ. | 2019 - 2025 гг. | -Администрация МР; - МКУ «ЛСЗ»; | Бюджет МР Бюджет ГП |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов на территории муниципального района, внедрение системы раздельного сбора мусора. | 2019 - 2025 гг. | - Администрации МР; - Администрации сельских поселений МР; - МБУ «АМГ» - МУЖКП "Болва" | Бюджет МР |  |
| 4 | Установка, содержание и обслуживание контейнерных площадок в сельских населенных пунктах, приобретение контейнеров. | 2019-2025 гг. | - Администрация МР; - Администрации сельских поселений МР | Бюджет МР |  |
| 5. | Содержание полигона ТБО (рекультивация полигона ТБО, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, обеспечение безопасности полигона ТБО) | 2020 - 2025 гг. | -Администрация МР; - Министерство строительства и ЖКХ КО; - МУЖКП «Болва» | Бюджет МР Бюджет КО |  |
| 6. | Реализация мероприятий по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе Людиново Калужской области, включая внесение штамма хлореллы ( альголизация) и зарыбление водохранилища. | 2020 - 2025 гг. | - Администрация МР; - Общество охотников и рыболовов "Росохотрыболовсоюз" | Бюджет МР Бюджет КО |  |
| 7. | Учет численности животных, проведение мероприятий по организации конкурсов-смотров животных. | 2020 - 2025 гг. | - Администрация МР; - Общество охотников и рыболовов "Росохотрыболовсоюз" | Бюджет МР |  |
| 8. | Мониторинг состояния окружающей среды | 2021-2025 гг. | - Администрация МР; - МКУ «ЛСЗ» | Бюджет МР Бюджет ГП |  |
| 9. | Борьба с борщевиком Сосновского в границах Людиновского района. | 2021-2025 гг. | - Администрация МР; - МКУ «ЛСЗ» | Бюджет МР Бюджет ГП |  |
| 10. | Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области | 2021-2025 гг. | - Администрация МР | Бюджет КО |  |

Приложение  № 5

к постановлению

№ ______  от ________2022г.

- 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Формирование базы данных плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за поступлением денежных средств, ведение претензионной работы | 2019 - 2025 гг. | - Отдел экономики администрации МР; - МКУ «ЛСЗ» | Финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Поддержание сводного тома ПДВ | 2019 - 2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - МКУ «ЛСЗ», | Бюджет МР | 125 | 20 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 105 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов на территории муниципального района, внедрение системы раздельного сбора мусора | 2019 - 2025 гг. | - Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР ; - администрации сельских поселений МР; - МБУ «АМГ»", - МУЖКП "Болва" | Бюджет МР | 3 188 | 0 | 0 | 0 | 1 188 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 4. | Установка, содержание и обслуживание контейнерных площадок в МР (в сельских населенных пунктах), приобретение контейнеров | 2019-2025 гг. | - Администрация МР; - Администрации сельских поселений МР | Бюджет МР | 125,3 | 0 | 0 | 125,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет КО | 1 129,7 | 0 | 0 | 1 129,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание полигона ТКО, в том числе: | 2020-2025 г. | - Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР; - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР - МУЖКП "Болва", - Министерство строительства и ЖКХ КО | Бюджет МР | 3 605,1 | 0 | 88 | 1 117,1 | 800 | 800 | 800 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет КО | 8 618,3 | 0 | 0 | 8 618,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 2020-2025 гг. | - Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР; - Министерство строительства и ЖКХ КО | Бюджет КО | 8 618,3 | 0 | 0 | 8 618,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Разработка проекта полигона ТКО. Затраты на расширение полигона. (реализация мероприятий по созданию и содержанию мест накопления ТКО) | 2020-2025 гг. | - Отдел капитального строительства и благоустройства администрации МР; | Бюджет МР | 955,8 | 0 | 0 | 955,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Обеспечение безопасности полигона ТКО (в том числе: пожаротушение, мониторинг окружающей среды, прочие закупки работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2020 - 2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - МУЖКП "Болва", | Бюджет МР | 3 005 | 355,7 | 88 | 161,3 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 6. | Реализация мероприятий по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в г. Людиново Калужской области, включая внесение штамма хлореллы ( альголизация) и зарыбление водохранилища. | 2020 - 2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - Общество охотников и рыболовов "Росохотрыболовсоюз" | Бюджет МР | 3 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 1 767 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет КО | 10 823,8 | 0 | 0 | 3 823,8 | 7 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Учет численности животных, проведение мероприятий по организации конкурсов-смотров животных. | 2020 - 2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - Общество охотников и рыболовов "Росохотрыболовсоюз" | Бюджет МР | 196,3 | 0 | 0 | 46,3 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 8. | Мониторинг состояния окружающей среды | 2021 - 2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - МКУ «ЛСЗ» | Бюджет МР | 689 | 0 | 0 | 146 | 181 | 181 | 181 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 543 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 0 |
| 9. | Борьба с борщевиком Сосновского ( гербицидами избирательного действия) в границах Людиновского района | 2021-2025 гг. | - Отдел дорожного и муниципального хозяйства администрации МР; - МКУ «ЛСЗ» | Бюджет МР | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий | 2020 - 2025 гг. | - Отдел финансов администрации МР | Бюджет КО | 64,5 | 0 | 0 | 33,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | #### Всего по программе, том числе: |  |  |  | 33 298,7 | 375,7 | 88 | 15 006,5 | 9 691,5 | 4 066,5 | 4 070,5 | 0 |
|  | Бюджет МР |  |  |  | 12 014,4 | 375,7 | 88 | 1 434,7 | 2 454 | 3 829 | 3 833 | 0 |
|  | Бюджет ГП |  |  |  | 648 | 0 | 00 | 0 | 216 | 216 | 216 | 0 |
|  | Бюджет КО |  |  |  | 20 636,3 | 0 | 0 | 13 571,8 | 7 021,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |