****

# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_09\_» \_\_\_\_07\_\_\_ 2024г. №\_\_\_742

|  |
| --- |
| **О проведении районных мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею со дня образования Людиновского муниципального района, Дню города Людиново и дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.** |

В целях формирования в сознании людиновцев чувства патриотизма и уважения к историческому прошлому своей малой Родины, чувства гордости за трудовые и бессмертные подвиги своих земляков, в связи с празднованием 95-летнего юбилея со дня образования Людиновского муниципального района, Дня города Людиново и дня освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Провести на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» праздничные культурно-спортивные мероприятия, посвященные празднованию 95-летнего юбилея со дня образования Людиновского муниципального района, Дня города Людиново и дня освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (далее – праздничные мероприятия).

2. Утвердить план основных праздничных мероприятий (приложение №1).

3. Утвердить план подготовки праздничных мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею со дня образования Людиновского муниципального района, Дню города Людиново и дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (приложение №2).

4. Отделу культуры администрации муниципального района (Макарова И.В.) организовать проведение праздничных мероприятий согласно утвержденному плану.

5. Заместителю главы администрации муниципального района Е.В. Фоменко, и.о. заместителям главы администрации И.Б. Исковой, О.А. Рысиной, Э.В. Титову, директору МАУ «Агентство «Мой город» М.В. Кирюшиной: обеспечить выполнение работ согласно плана подготовки праздничных мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею со дня образования Людиновского муниципального района, Дню города Людиново и дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (приложение №2).

6. Отделу финансов администрации муниципального района (Семенова М.А.) выделить денежные средства, предусмотренные отделу культуры по программе «Развитие культуры Людиновского района» (Раздел 7 Перечень программных мероприятий) согласно заявкам.

7. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, расположенных на территории муниципального района:

7.1. Принять активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий согласно утвержденной программе.

7.2. Активизировать работу по проведению мероприятий по благоустройству всех военно – мемориальных объектов, памятников в срок до 31.08.2024г.

7.3. Провести необходимые работы по подготовке территорий населенных пунктов к празднованию 95-летнего юбилея со дня образования Людиновского муниципального района, Дня города Людиново и дня освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., уделив особое внимание украшению улиц, сценических площадок в праздничные дни.

7.4. Организовать работу по праздничному украшению фасадов зданий и приведению в порядок прилегающих к зданиям территорий. Срок: до 01.09.2024г.

8. Рекомендовать начальнику 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области А.В. Денисову:

8.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на период проведения праздничных мероприятий.

8.2. Организовать и провести инструктажи с руководителями, лицами, ответственными за проведение массовых мероприятий и дежурными службами объектов.

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Людиновский» С.И. Шарову:

9.1. Организовать охрану правопорядка с привлечением народных дружин на период проведения праздничных мероприятий, уделив особое внимание праздничному шествию, вечерним праздничным площадкам 07.09.2024 г., 08.09.2024 г., 09.09.2024г., а также охрану порядка согласно плану основных праздничных мероприятий.

9.2. Обеспечить ночное патрулирование в предпраздничные и праздничные дни, уделив особое внимание военно-мемориальным объектам в период с 01.09.2024г. по 10.09.2024г.

9.3. Обеспечить безопасность дорожного движения при закрытии движения транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий.

9.4. Обеспечить охрану правопорядка на главной концертной площадке за 2 (два) часа до начала основной вечерней концертной программы и заканчивая через 2 (два) часа после окончания вечерней концертной программы.

9.5. Не допустить потребление (распитие) алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий.

9.6. Обеспечить предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе при продаже алкогольной продукции организациями (ИП) торговли и общественного питания.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница №2» И.А. Совакову обеспечить дежурство медицинских работников на время проведения праздничных мероприятий 07.09.2024г., 08.09.2024г., 09.09.2024 г. согласно утвержденного плана основных праздничных мероприятий.

11. Рекомендовать начальнику Людиновского РЭС А.В. Крымцову оказать содействие по подключению и бесперебойному электропитанию основных праздничных площадок, уделив особое внимание подключению сценического комплекса на Площади Победы.

12. Рекомендовать руководителю Добровольной народной дружины «Ночной дозор» В.В. Хотееву организовать круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников, мест захоронений воинов Великой Отечественной войны в период с 01.09.2024 г. по 10.09.2024 г.

13. Отделу образования администрации муниципального района (Денисова М.А), отделу спорта, туризма, молодежной политики (Рысина О.А.) и отделу информационного сопровождения (Алдошина М.В.) администрации муниципального района:

13.1. Принять активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий согласно утвержденного плана основных праздничных мероприятий.

13.2. Разместить план праздничных мероприятий в сети Интернет на официальном сайте [администрации](http://адмлюдиново.рф/) муниципального района, в районных СМИ

14. Предложить руководителям предприятий и учреждений города принять активное участие в праздничных мероприятиях.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»  от «\_09\_» 07 2024 г. № 742 |

**ПЛАН**

подготовки праздничных мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею со дня образования Людиновского муниципального района, Дню города Людиново и дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный  за исполнение | Дата и время  проведения |
| 1. Организовать работу транспортного обеспечения на территории муниципального района с освещением в СМИ о графике движения общественного и личного транспорта в период проведения праздничных мероприятий 07.09.2024г.  2.Ознакомить с графиком дежурств на объектах транспортной инфраструктуры всех заинтересованных лиц.  3. Довести информацию о перекрытии дорог в период проведения праздничных мероприятий 07.09.2024г. до жителей и гостей города через СМИ.    4. Организовать информирование граждан и должностных лиц о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в жилых и общественных помещениях (публикация статей в СМИ, изготовление и распространение листовок и т.д.).  5. Обеспечить выделение соответствующей территории для организации на ней контрольно-пропускного и досмотрового пункта (с максимально возможным удалением от места скопления людей)  6. Обеспечить ограждение мест проведения мероприятий и создать зоны безопасности, в том числе с применением специальных инженерных сооружений, либо грузовой техники, использование ручных или рамочных металлодетекторов.  7. Провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками на подведомственных объектах, а также обеспечить дежурство должностных лиц и членов добровольных пожарных дружин в период проведения массовых мероприятий.  8. Совместно с главами администраций сельских поселений провести проверки наличия и исправности противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в местах проведения массовых мероприятий и на объектах с массовым пребыванием людей.  9. Организовать работы по грейдированию дорог в сельских поселениях до мест воинских захоронений и мемориальных объектов. | Э.В. Титов | До 02.09.2024  До 03.09.2024  До 03.09.2024  До 03.09.2024  07.09.2024  07.09.2024  До 03.09.2024  31.08.2024  31.08.2024 |
| 1. Организовать работу отдела делопроизводства, кадровой работы, контроля и взаимодействия с поселениями по подготовке и направлению приглашений для участия в праздничных мероприятиях почетных гостей;  2. Организовать работу по закреплению дежурного автотранспорта.  3. Совместно с городским советом ветеранов войны организовать работу по вопросу участия в праздничных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны (их желание, возможность, необходимая помощь).  4. Приобрести сувениры с символикой дня города для награждения граждан во время торжественного мероприятия на Площади Победы и для вручения призов участникам и победителям районных конкурсных мероприятий.  5. Приобрести цветы, корзины для церемонии возложения к Вечному огню, памятным и мемориальным местам. А также для вручения труппе балета.  6. Организовать работу по привлечению директоров торговых точек и коммерческих организаций, расположенных на территории города, особенно в местах проведения праздничных мероприятий, к украшению фасадов праздничной атрибутикой. | И.Б. Искова | До 30.08.2024  07.09.2024  08.09.2024  До 05.09.2024  До 01.09.2024  07.09.2024  До 01.09.2024 |
| 1.Осуществить мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий в соответствии с утвержденной программой.  2. Обеспечить заступление на пост №1 у Вечного Огня, у стелы Город воинской доблести учащихся общеобразовательных учреждений.  3. Закрепить сотрудников за ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны по доставке их к местам празднования. | Е.В. Фоменко | Согласно плана основных мероприятий  09.09.2024  07.09.2024  08.09.2024  09.09.2024 |
| 1. Провести совещания с представителями предприятий, организаций, учреждений по вопросам:  - участия трудовых коллективов в основных праздничных мероприятиях;  - благоустройства и поддержания в нормативном состоянии мемориальных объектов, закрепленных за организациями.  2. Осуществить мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий в соответствии с утвержденной программой.  3. Совместно с отделом культуры организовать и координировать порядок прохождения праздничной колонны-шествия.  4. Совместно с отделом культуры администрации муниципального района, главами администраций поселений, расположенных на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» продолжить работу по уточнению данных и занесению вновь выявленных фамилий погибших воинов на мемориальные доски и в «Книгу памяти Калужской области»  5. Осуществлять координацию работы по благоустройству памятных мест  6. Организовать работу волонтеров на период проведения праздничных мероприятий.  7. Принять все необходимые меры безопасности с закреплением ответственных на период проведения праздничных площадок | О.А. Рысина | До 01.09.2024  07.09.-09.09.2024  07.09.2024  Постоянно  Постоянно  07.09.-09.09.2024  07.09.-09.09.2024 |
| 1. Организовать максимальное украшение улиц города с использованием баннеров, растяжек и т.п., посвященных Дню города и Дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистких захватчиков города в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  2. Украсить Площадь Победы и центральные улицы города.  3. Провести необходимые работы по подготовке и очистке территорий основных мест проведения праздника (Площадь Победы, Фонтанная площадь, Городской парк культуры и отдыха, скверы, набережная).  4. Организовать работу по установке биотуалетов и урн для мусора в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей с целью обеспечения санитарно-экологической безопасности с последующей своевременной их уборкой.  5. Обеспечить работу общественного туалета в городском парке культуры и отдыха.  6. Организовать работу торговли на время проведения праздничных мероприятий.  7. Установить:  - флаги (РФ, копия знамя Победы), флаговые композиции на Площади Победы –с 09.00 ч. до 14.30 ч.  8. Подготовить техническое оснащение сценической площадки на Площади Победы (проверить освещение, электроточки для подключения аппаратуры), обеспечить бесперебойную работу.  9. Предоставить трехфазное электрическое питание 380W, не менее 32А на каждую фазу, заземление для подключения профессионального звукового и светового оборудования со сценической площадкой и обеспечить подключение к источнику питания.  10. Обеспечить постоянное дежурство электрика во время подготовки и проведения праздничных мероприятий на Площади Победы.  11. Обеспечить защитное оцепление периметра сцены и пультовой палатки.  12. Провести работы по благоустройству памятных мест.  13. Обеспечить перекрытие дорог в период проведения праздничных мероприятий 07.09.2024г и установить знаки объезда.  14. Провести оперативную уборку города сразу после окончания праздничных мероприятий. | М.В. Кирюшина | До 01.09.2024  С 01.09.-10.09.2024  До 05.09.2024  07.09.2024  08.09.2024  09.09.2024  07.09.2024  С 08.00-23.50  07.09.2024    07.09.2024  08.09.2024  09.09.2024  07.09.2024  08.09.2024  09.09.2024  07.09.2024  Начало подключения оборудования 06.09.2024 г. с 12.00 ч. Окончание работы площадки и отключение 08.09.2024 г.  в 01.00ч.  до 01.09.2024  07.09.2024  с 08.00 - 23.50  07.09.2024 |

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

от «\_09\_» 07 2024 г. № 742

**ПЛАН**

основных мероприятий, посвященных

95-летнему юбилею со дня образования Людиновского муниципального района,

Дню города Людиново и дню освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **07 сентября 2024 г.** | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Ответственный** |
| 09.30 | Детский забег, посвященный 95- летию со дня образования Людиновского муниципального района,  Дню города Людиново и 81-й годовщине освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны | Улица Ленина | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |
| 10.00 | Традиционный легкоатлетический пробег по улицам города | Улицы города  (ул. Ленина) | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |
| 11.00 | Сбор участников праздничного шествия, посвященного  95- летию со дня образования Людиновского муниципального района и  Дню города Людиново | Ул. Ленина, д.20 | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |
| 11.30 | Праздничное шествие трудовых коллективов и жителей города, посвященное 95- летию со дня образования Людиновского муниципального района и  Дню города Людиново  ***Более 5000 человек*** | Ул.Ленина, д.20- Площадь Победы | Отдел культуры администрации муниципального района  МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |
| 12.25 | Торжественное открытие празднования, посвященного 95- летию со дня образования Людиновского муниципального района и  Дню города Людиново  ***Более 1600 человек*** | Площадь Победы | Отдел культуры администрации муниципального района,  МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |
| 13.00 | Подарок городу.  Концертная программаАнсамбля песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии  ***Более 600 человек*** | Площадь Победы | Отдел культуры администрации муниципального района,  МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |
| 13.00-18.00 | Арт-маркет «Сделано с любовью». Выставка изделий ручной работы и творческие мастер-классы | Открытая площадка у Дворца культуры  им. Г. Д. Гогиберидзе | Отдел культуры |
| 13.00-16.00 | Большой детский интенсив «ЭмоциЯ» | Фонтанная площадь | МКУ «ЦКР» |
| 13.00 | Интерактивная площадка «Партизанский лагерь» в рамках историко-краеведческого марафона «Малый город, большая история» | Двор МКЦ «Музей комсомольской славы» | МКЦ «Музей комсомольской славы» |
| 13.00-20.00 | Спортивная игра «Лазер-таг» | Район фонтанной площади | Отдел культуры |
| 13.30 | Свадебный проект  «Городская свадьба»  ***Более 500 человек*** | Открытая площадка у Дворца культуры  им. Г. Д. Гогиберидзе | Отел культуры  Отдел ЗАГС |
| 14.00 | Спортивный фестиваль | Универсальная площадка  Площадь Победы 2 А | Отдел спорта, туризма и молодежной политики,  МКУ «СШОР «Триумф им. М.А. Ухиной» |
| 14.30-16.00 | Фестиваль детских дошкольных учреждений  «Танцуй со звездой»  ***Более 300 человек*** | Открытая площадка у Дворца культуры  им. Г. Д. Гогиберидзе | МКУ «Дворец культуры им.Г.Д.Гогиберидзе» |
| 14.30 | Торжественное открытие модельной центральной районной библиотеки | Ул.Энгельса,9 | МКУК «Людиновская ЦБС» |
| 16.00-17.30 | 3-й съезд частушечниц и гармонистов "Играй, гармонь! Звени, частушка!"  ***Более 250 человек*** | Открытая площадка у Дворца культуры  им. Г. Д. Гогиберидзе | МКУК «Районный Дом культуры» |
| 16.00 | Площадка «Движение Первых» | ул. Карла Ликнехта (площадка СРЦ «Бригантина») | Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» |
| 17.30-18.30 | Гала-концерт Имперского балета  ***Более 1000 человек*** | Главная сцена  Площадь Победы | Отдел культуры  МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |
| 18.45. -19.45 | Праздничный концерт-поздравление солистов и коллективов города  ***1300 человек*** | Главная сцена  Площадь Победы | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |
| 20.00-20.50 | Барабанное шоу  ***Более 1600 человек*** | Главная сцена  Площадь Победы | Отдел культуры  МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |
| 21.00-22.00 | Концертная программа кавер-группа «Русский бит» (г.Москва)  ***Более 3000 человек*** | Главная сцена  Площадь Победы | Отдел культуры  МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |

**\*В программе возможны изменения и дополнения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8 сентября 2024 г.** | | | |
| 18.00-22.00 | ВОД Отцы России  Людиновский район  (фотовыставка) | Площадь Победы | Отдел культуры  ВОД Отцы России  Людиновский район |
| 20.00 | Акция «705 дней испытаний и великого подвига Людиновцев»  ***Более 1000 человек*** | Площадь Победы | Отдел культуры  Отдел спорта, туризма и молодежной политики |
| **9 сентября 2024 г.** | | | |
| 11.30-12.45 | Почетный караул у Вечного огня, памятника Людиновским комсомольцам-подпольщикам, у стелы «Людиново - город воинской доблести», в сквере партизан | Площадь Победы,  Аллея героев, Стела воинской доблести,  Сквер партизан | Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»,  ГАПОУ КО «ЛИТ» |
| 12.00 | Торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине со дня освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков  Церемония возложения цветов, венков к Вечному Огню, памятным и мемориальным местам города  ***Более 400 человек*** | Площадь Победы | МКУ «Районный Дом культуры» |

**\*В программе возможны изменения и дополнения**