****

**Калужская область**

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31.07.2025 г. № 884

**Об организации и проведении**

**ежегодного районного праздника**

**«Яблочный спас» (Второй спас на Руси,**

**праздник Преображения Господня)**

В целях сохранения культурных традиций, организации досуга населения на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Отделу культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (Макарова И.В.) организовать и провести в д. Погост сельского поселения «Деревня Манино» 19 августа 2025 года районный праздник «Яблочный спас» (Второй спас на Руси, праздник Преображения Господня) с 11.00 часов (далее – районный праздник).

2. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению проведения районного праздника 19 августа 2025 года (приложение №1).

3. Рекомендовать врио главы администрации сельского поселения «Деревня Манино» Ю.Ю. Беляевой оказать содействие отделу культуры администрации муниципального района в подготовке и проведении районного праздника.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Людиновский» С.И. Шарову обеспечить общественный порядок на время проведения районного праздника.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №2» И.А. Совакову направить медицинского работника на время проведения районного праздника.

6. Главному редактору газеты «Людиновский рабочий» М.В. Алдошиной осветить проведение районного праздника в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» М. А. Денисову

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

Подготовил:

Заведующий отделом культуры И.В. Макарова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

муниципального района И.Б. Искова

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района М.А. Денисова

Заведующий

юридическим отделом Л.А. Катунцева

Заведующий отделом организационно-контрольной

и кадровой работы Е.К. Вострова

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от 31.07.2025г. №884

**ПЛАН**

основных мероприятий подготовки и проведения районного праздника «Яблочный спас»

(Второй спас на Руси, праздник преображения Господня)

19 августа 2025 года, д. Погост

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата, время** | **Ответственные** |
| 1. | Организация рекламы через средства массовой информации (социальные сети) | до 15.08.2025 г. | И.В. Макарова |
| 2. | Подготовка площадки для проведения районного праздника (чистка колодца, уборка места богослужения и массового праздника, установка деревянных столов для освещения яблок). Установка урн для сбора мусора с последующей своевременной их уборкой. | до 17.08.2025 г. | Ю.Ю Беляева |
| 3. | Грейдирование дороги к месту праздника | до 17.08.2025 г. | Ю.Ю Беляева |
| 4. | Установка урн для сбора мусора | до 18.08.2025 г. | Ю.Ю Беляева |
| 5. | Обеспечение усиления речи и музыкального оформления на праздничных площадках | 19.08.2025 г. | Л.А. Бутова |
| 6. | Обеспечение художественного оформления праздника | 19.08.2025 г.до 11.00 час. | Л.А. Бутова |
| 7. | Выступление коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры Людиновского района | 19.08.2025 г. | Л.А. Бутова |
| 8. | Организация и проведение праздничного молебна | 19.08.2025 г.11.00 – 12.00 | Л.А. Бутова |
| 9. | Церемония открытия праздника «Яблочный Спас веселье припас для Вас» | 19.08.2025 г.12.00 - 12.30 час. | Ю.Ю. БеляеваЛ.А. Бутова |
| 10. | Концертная программа «Яблочный Спас встречаем-лето провожаем» | 19.08.2025 г.12.30 - 14.00 час. | Л.А. Бутова |
| 11. | Организация работы торговых рядов | 19.08.2025 г. | Ю.Ю Беляева |
| 12. | Организация выставки прикладного народного творчества «Аллея мастеров», мастер-классы | 19.08.2025 г. | Л.А. Бутова  |
| 13. | Охрана общественного порядка на время проведения районного праздника | 19.08.2025 г. | С.И. Шаров |
| 14. | Дежурство медицинского работника | 19.08.2025 г. | И.А. Соваков |
| 15. | Организация уборки территории по окончанию праздничных мероприятий | 19.08.2025 г. | Ю.Ю Беляева |