Калужская область

Администрация

Людиновского муниципального округа

Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «26» декабря 2025 г. 	                              	           	                                                  № 181

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе Калужской области»

В целях реализации Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с постановлением Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области от 18.12.2025 № 124 «Об утверждении Порядка разработки, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области» Администрация Людиновского муниципального округа Калужской области:

постановляет:

1.	Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе Калужской области»  (далее – Программа) (прилагается).

2.	Управлению финансов Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области предусмотреть финансирование расходов для реализации Программы.

3.	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 27.01.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском районе».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области К.А. Пигарева.

5.	Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2026 г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава Людиновского муниципального округа

Калужской области                                                                                                  Г.Е. Ананьев

Приложение

к постановлению Администрации

Людиновского муниципального округа

от 26.12.2025 года № 181

ПАСПОРТ

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий

в Людиновском муниципальном округе»

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по экономике и стратегическому развитию |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации муниципального Людиновского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации муниципального Людиновского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | 1. Отделы администрации Людиновскогомуниципального округа: 1) управление культуры; 2) отдел инвестиций и экономического развития; 3) отдел архитектуры, имущественных и земельных отношений; 4) отдел благоустройства; 5) отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности; 6) отдел по управлению жилищным фондом и взаимодействию с территориями. 2. Территориальные отделы Людиновского муниципального округа: Территориальный отдел «Село Букань» (по согласованию); Территориальный отдел «Село Заречный» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Заболотье» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Манино» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Игнатовка» (по согласованию). 3.МУП "Людиновотеплосеть" (по согласованию); 4.МАУ «Людиновская служба заказчика» (по согласованию). |
| Участники муниципальной программы | 3.МУП "Людиновотеплосеть" (по согласованию); 4.МАУ «Людиновская служба заказчика» (по согласованию). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы в один этап |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения качества жизни граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |
| Задачи муниципальной программы | - поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рыночной инфраструктуры; - повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его устойчивого развития; - стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; - создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; - повышение качества жизни сельского населения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1) Сохранение доли населения на территории опорного населенного пункта г. Людиново и прилегающих (сельских) территориях в общей численности населения Людиновского муниципального округа Калужской области. 2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений населения на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. 3) Обеспечение уровня занятости населения, проживающего на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение). |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». Направление 2. «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |
| Показателинаправлений | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Наименование показателя; Всего (тыс. руб.); в том числе по годам:. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. ВСЕГО; 515394,3; 390059,6; 125334,7; 0; 0; 0. Бюджет МО; 48973,6; 47406,9; 1566,7; 0; 0; 0. Бюджет КО; 460920,7; 337152,7; 123768,0; 0; 0; 0. Справочно: собственные средства получателей субсидий; 5500; 5500; 0; 0; 0; 0. |
| Связь с национальными целями, государственными программами Калужской области (при наличии, если имеется софинансирование из госпрограмм) | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе»

- Оценка текущего состояния соответствующей на территории Людиновского муниципального округа Калужской области

## Состав сельской агломерации с опорным населенным пунктом в г. Людиново  (далее соответственно – ОНП, утвержден Законом Калужской области от 04.10.2004 №354-ОЗ. Согласно данному постановлению в состав сельской агломерации кроме г. Людиново входит ещё 65 населенных пунктов, расположенных на прилегающих к г. Людиново территориях (далее – прилегающие населенные пункты, ПНП).

Город Людиново – промышленный центр юго-запада Калужской области. 70% в объеме выручки от реализации предприятий всех отраслей экономики Людиновского муниципального округа составляет  выручка промышленных предприятий.

Общая площадь территории Людиновской сельской агломерации составляет 954,45 кв. км, плотность населения – 41,08 чел./кв. км.

По состоянию на 01.01.2025 г. общая численность населения Людиновского муниципального округа составляла 37 777 человек, из них 34 621 человек, или 91,68% от общей численности проживают на территории ОНП г. Людиново, и 3 156 человек, или 8,32% от общей численности – на территории ПНП.

По видам экономической деятельности организации распределяются следующим образом: по виду деятельности «обрабатывающие производства» — 19,1 %; «торговля и ремонт автотранспортных средств» — 22,4%; «строительство» — 10,7%; «транспортировка и хранение» — 8,7%; в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» ведут деятельность 3,9 % от общего количества организаций.

В рамках реализации программы за предыдущий период с 2019 по 2025 год на территории опорного населенного пункта город Людиново и прилегающих территориях реализовано 6 проектов благоустройства сельских территорий. На территории ОНП в рамках государственной  программы КРСТ реализован проект по строительству 10 домов.

На территории Людиновского муниципального округа располагается 13 ФАПов, в том числе 8 из них – модульные. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области до 2030 года планируется заменить все оставшиеся ФАПы на модульные.

- Описание приоритетов целей политики Людиновского муниципального округа Калужской области в сфере реализации программы

Приоритетные направления государственной политики в Людиновском муниципальном  округе  Калужской области по обеспечению комплексного и системного развития территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий:

1. Улучшение условий жизнедеятельности жителей опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий, в том числе путем улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газом, энергоснабжением.

2. Развитие и модернизация социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг, в т. ч. за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания).

3. Улучшение доступа к ресурсам развития, в т. ч. путем содействия развитию населенных пунктов играющих роль межмуниципальных обслуживающих центров для территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационно-консультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного сельскохозяйственного сырья и других услуг).

4. Укрепление кадрового обеспечения развития опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий, в т. ч. содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

5. Развитие инженерной инфраструктуры территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий.

6. Реализация мер по социально-экономическому развитию территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий, повышение доступности услуг отраслей социальной сферы, в том числе за счет развития современных способов оказания услуг, улучшения транспортной доступности и положительных изменений в территориальной организации оказания услуг социальной сферы, а также повышение связанности центров экономического роста с малыми и средними городами, сельскими территориями, расположенными за пределами крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций, будут способствовать сохранению и развитию человеческого капитала.

- Задачи муниципального управления Людиновского муниципального округа Калужской области, способы их эффективного решения в сфере  комплексного развития сельских территорий в Людиновском муниципальном округе

Основные задачиуправления Людиновского муниципального округа Калужской области по обеспечению устойчивого комплексного и системного развития территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий следующие:

- Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях с учетом современных требований и стандартов, обеспечение его занятости.

2. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения территориями их общенациональных функций.

3. Обеспечение сохранности численности граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях и создание условий для роста.

Эффективным способом решения проблем комплексного развития сельских территорий является участие в программе КРСТ, разработка долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта и прилегающих территорий.

Направление (подпрограмма): «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях»

1. Основные положения

| Наименование структурного элемента | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | 2026 |  | 2030 |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации муниципального Людиновского округа |  | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка |
| Связь с муниципальными программами | 1 | Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе» |

- Показатели структурных элементов Программы

«Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе»

Направление: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году2025 | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год2026 | 1-йгод планового периода2027 | 2-й годпланового периода2028 | 3-й год планового периода2029 | 4-й годпланового Периода2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. | кв.м. | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа |  |

Направление:

«Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий«Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях»

1. Основные положения

| Наименование структурного элемента | «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | 2026 |  | 2030 |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации муниципального Людиновского округа |  | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа |
| Связь с муниципальными программами | 1 | Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе» |

- Показатели структурных элементов Программы

«Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе»

Направление (подпрограмма): «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году 2025 | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финан- совый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й годпланового периода 2028 | 3-й год планового периода 2029 | 4-й годпланового периода 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа |  |

- Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

(направления (подпрограммы) при наличии)

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственное лицо | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Региональный проект Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО | Бюджет МО Бюджет КО | 2602,7 205611,9 | 1036,0 81843,9 | 1566,7 123768,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Предоставление социальных выплат на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по направление «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  | Бюджет МО Бюджет КО | 2602,7 205611,9 | 1036,0 81843,9 | 1566,7 123768,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Создание современного облика сельских территорий |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, администрации сельских поселений (по согласованию) | Бюджет МО Бюджет КО Внебюджетные источники | 46 370,9 255308,8 5500,0 | 46 370,9 255308,8 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Предоставление субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Герцена – ул. Маяковского г.Людиново Калужской области |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО | Бюджет МО Бюджет КО | 1277,7 126490,7 | 1277,7 126490,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Строительство водогрейной газовой котельной суммарной тепловой мощностью 22,77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г.Людиново |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО | Бюджет МО Бюджет КО Внебюджетные источники | 44 765,5 96394,7 5500,0 | 44 765,5 96394,7 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МКУ «ДК им. Гогиберидзе» в г.Людиново Калужской области |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО | Бюджет МО Бюджет КО | 327,6 32423,3 | 327,6 32423,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры и благоустройство территорий ФАПов |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Покупка техники для выполнения муниципальным округом возложенных на него полномочий |  | Отдел администрации Людиновского муниципального округа, органы местного самоуправления МО |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по направление «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  | Бюджет МО Бюджет КО Внебюджетные источники | 46 370,9 255308,8 5500,0 | 46 370,9 255308,8 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Людиновском муниципальном округе» |  |  | Бюджет МО Бюджет КО Внебюджетные источники | 48973,6 460920,7 5500,0 | 47406,9 337152,7 5500,0 |  | 1566,7 123768,0 | 0 | 0 | 0 |

3. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единицаизмерения | Базовое значение показателя 2025(в году, предшествующем очередному финансовому) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-йгодплановогопериода - 2027 | 2-йгод планового периода - 2028 | 3-й годпланового периода - 2029 | 4-йгодпланового Периода - 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. | кв.м. | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| Цель муниципальной программы«Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Людиновского муниципального округа |  |

3.1. Методика расчета показателя

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя или источник получения информации о значениях показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. | кв.м. | Расчет производится на основании данных муниципальной отчетности о вводе в эксплуатацию жилых домов (индивидуальных и многоквартирных) по форме федерального статистического наблюдения № 1-Жилфонд. |
| «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Ед. | Показатель определяется как количество завершённых и введённых в эксплуатацию проектов комплексного развития сельских территорий в отчетном году. |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование направления (подпрограммы) при наличии/ наименование структурного элемента/ наименование мероприятия (результата), входящего в состав структурного элемента |  | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента/краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ведомственный проект (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Задача: Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях, предоставляемым по договорам найма Ожидаемый результат: Увеличение количества работ по благоустройству жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2026-2030 |
| 3.2 |  | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |  | Задача: Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях. Ожидаемый результат: Увеличение индекс Увеличение количества социальных выплат, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2026-2030 |
| 3.3 |  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  | Задача: Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях, предоставляемым по договорам найма Ожидаемый результат: Увеличение объема ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2026-2030 |
| 3.4 |  | Предоставление социальных выплат на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  | Задача:Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях, предоставляемым по договорам найма Ожидаемый результат: Увеличение количества социальных выплат на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. | Показатель 1 Направления 1. Объем ввода жилья для граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2026-2030 |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный проект Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ведомственный проект (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Создание современного облика сельских территорий. |  | Задача: Повышение уровня комплексного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий Ожидаемый результат: Увеличение количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Отделы администрации Людиновского муниципального округа: 1) управление культуры; 2) отдел инвестиций и экономического развития; 3) отдел архитектуры, имущественных и земельных отношений; 4) отдел благоустройства; 5) отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности; 6) отдел по управлению жилищным фондом и взаимодействию с территориями. 2. Территориальные отделы Людиновского муниципального округа: Территориальный отдел «Село Букань» (по согласованию); Территориальный отдел «Село Заречный» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Заболотье» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Манино» (по согласованию); Территориальный отдел «Деревня Игнатовка» (по согласованию). 3.МУП "Людиновотеплосеть" (по согласованию); 4.МАУ «Людиновская служба заказчика» (по согласованию). |  | 2026-2030 |
| 3.2 |  | Предоставление субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Задача: Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий Ожидаемый результат: Увеличение количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Людиновского муниципального округа |  | 2026-2030 |
| 3.3 |  | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Герцена – ул. Маяковского г.Людиново Калужской области |  | Задача: Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий. Ожидаемый результат:Реализация проекта по капитальному ремонту самотечного коллектора ул. Герцена – ул. Маяковского г.Людиново Калужской области. | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Администрации МО, органы местного самоуправления МО |  |  |
| 3.4 |  | Строительство водогрейной газовой котельной суммарной тепловой мощностью 22,77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г.Людиново |  | Задача: Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий. Ожидаемый результат:Реализация строительства водогрейной газовой котельной суммарной тепловой мощностью 22,77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г. Людиново. | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Администрации МО, органы местного самоуправления МО |  |  |
| 3.5 |  | Капитальный ремонт здания МКУ «ДК им. Гогиберидзе» в г.Людиново Калужской области |  | Задача: Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий Ожидаемый результат:Реализация капитального ремонта здания МКУ «ДК им. Гогиберидзе» в г.Людиново Калужской области | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Администрации МО, органы местного самоуправления МО |  |  |
| 3.6 |  | Подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры и благоустройство территорий ФАПов |  | Задача: Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий Ожидаемый результат: Увеличение количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Администрации МО, органы местного самоуправления МО |  |  |
| 3.7 |  | Покупка техники для выполнения муниципальным округом возложенных на него полномочий |  | Задача: Повышение уровня комплексного обустройства территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территорий. Ожидаемый результат: Покупка специализированной техники для функционирования работы МУЖКП «Болва». | Показатель 1 Направления 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |  | Администрация МО |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации мероприятий (результатов) структурных элементов

муниципальной программы

## На весь период действия программы

| Задача, наименование мероприятия (результата) входящего в состав структурного элемента) контрольная точка | Дата наступления контроль ной точки <1> | Ответственный исполнитель / соисполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа <2> | Информационная система (источник данных) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Наименование задачи структурного элемента «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории опорного населенного пункта и прилегающих (сельских) территориях. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1. Получение жилья по договору найма жилого помещения, приобретение жилья | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Постановление Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| - Мероприятие (результат) Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  | Постановление Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| Контрольная точка 1.2.1. Количество граждан, стоящих на учете на предоставление социальной выплаты | 31.12 | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа - Пигарев К.А. | Постановление Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| - Мероприятие (результат)Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.3.1. Получение жилья по договору найма жилого помещения | 31.12 | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа–Пигарев К.А. | Постановление Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| 1.4. Мероприятие (результат)Предоставление социальных выплат на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.4.1. Предоставление социальной выплаты на предоставление жилья | 31.12 | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа–Пигарев К.А. | Постановление Администрации Людиновского муниципального округа |  |
| - Наименование задачи структурного элемента Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на территории опорного пункта и прилегающих (сельских) территориях» |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) Создание современного облика сельских территорий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1.1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 31.12 | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынкаАдминистрации Людиновского муниципального округа – Пигарев К.А. | Заявка на участие в отборе в программе ГП КРСТ |  |
| - Мероприятие (результат) Предоставление субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.2.1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Заявка на участие в отборе в программе ГП КРСТ |  |
| - Мероприятие (результат)Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Герцена – ул. Маяковского г.Людиново Калужской области |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.3.1. Реализация проекта по капитальному ремонту самотечного коллектора ул. Герцена – ул. Маяковского г.Людиново Калужской области | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 29620101-1-2025-006 |  |
| - Мероприятие (результат)Строительство водогрейной газовой котельной суммарной тепловой мощностью 22,77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г.Людиново |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.4.1. Реализация строительства водогрейной газовой котельной суммарной тепловой мощностью 22,77 МВт для микрорайона «Сукремль», расположенная по адресу: Калужская область, г.Людиново | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 29620101-1-2025-006. |  |
| - Мероприятие (результат)Капитальный ремонт здания МКУ «ДК им. Гогиберидзе» в г.Людиново Калужской области |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.5.1. Реализация капитального ремонта здания МКУ «ДК им. Гогиберидзе» в г.Людиново Калужской области | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 29620000-1-2025-011 |  |
| 2.6.Мероприятие (результат)Подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры и благоустройство территорий ФАПов |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.6.1. Подведение коммуникаций и благоустройство территорий ФАПов | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения в части создания условий оказания первичной медико-санитарной помощи в фельдшерско-акушерских пунктах |  |
| 2.7.Мероприятие (результат) Покупка техники для выполнения муниципальным округом возложенных на него полномочий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.8.1. Покупка специализированной техники для функционирования работы МУЖКП «Болва» | 31.12. | Заведующий отделом сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации муниципального Людиновского округа – Пигарев К.А. | Контракт на закупку техники |  |