Калужская область

Администрация

Людиновского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   25.12.2025 										№ 169

Об   утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском муниципальном округе Калужской области»

В целях реализации Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с постановлением администрации муниципального округа «Город Людиново и Людиновский район» от 18 декабря 2025 г. 124 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области» Администрация Людиновского муниципального округа Калужской области

постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Людиновском муниципальном округе Калужской области» (далее - Программа) (прилагается).

- Управлению финансов Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области предусмотреть финансирование расходов для реализации Программы.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.03.2019 № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области М.А. Денисову.

- Настоящее постановление администрации вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.

Глава Людиновского муниципального округа

Калужской области                                                                                   Г.Е.Ананьев

Приложение

к постановлению Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области

от 25.12.2025 № 169

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие образования в Людиновском муниципальном округе Калужской области»

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление образования Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации |
| Участники муниципальной программы | Управление образования Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области, отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области, управление культуры Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области, ГКУ КО «Центр занятости населения Людиновского района», образовательные организации. |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
| Задачи муниципальной программы | - Реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования; - повышение эффективности системы выявления, поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития - обеспечение отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; детей участников СВО; - организация деятельности по руководству и управлению в системе образования. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; - удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; -успешное прохождение учащимися 11 классов государственной итоговой аттестации; - работа общеобразовательных организаций в односменном режиме; - доступность дополнительного образования; - доступность для детей Людиновского муниципального округа различных форм отдыха и оздоровления; -эффективность использования бюджетных средств. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1.«Развитие дошкольного образования» 2.«Развитие общего образования» 3.«Развитие дополнительного образования» 4.«Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» 5.«Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» |
| Показатели направлений | - Доля детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста; - удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; - удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; - доля выпускников 11 классов, получившим аттестаты о среднем общем образовании; - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; -удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности; - доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вкл.), направленных в лагеря с дневным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе; - доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в лагеря с круглосуточным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе; - доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе; -эффективность использования бюджетных средств. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Источник финансового обеспечения; Всего:; 1-й год планового периода 2026; 2-й год планового периода 2027; 3й год планового периода 2028; 4-й год планового периода 2029; 5-й год планового периода 2030. Бюджет МО; 1240822,7; 244757,9; 246847,7; 265078,4; 242069,3; 242069,4. Бюджет КО; 5231474,7; 695514,0; 732948,9; 2519603,9; 641703,9; 641704,0. Итого; 6472297,4; 940271,9; 979796,6; 2784682,3; 883773,2; 883773,4. |
| Связь с национальными целями, государственными программами Калужской области (при наличии, если имеется софинансирование из госпрограмм) | 1.Национальный проект «Молодежь и дети» 1.1.Региональный проект "Все лучшее детям" 1.1.1.Проект по модернизации школьных систем образования 1.2.Региональный проект «Педагоги и наставники» Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. 1.2.2.Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. 1.2.3.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 2.Национальный проект «Семья» 2.1.Региональный проект «Поддержка семьи» 2.1.1.Капитальный ремонт детских садов |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя 2025 год | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличиитакой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель направления «Развитие дошкольного образования»: Обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители ДОО |  |
| Цель направления «Развитие общего образования»: Обеспечение доступности качественного образования всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 72 | 72 | 72 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 91 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Доля выпускников 11 классов, получившим аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Цель направления «Развитие дополнительного образования» Обеспечение доступности качественного образования всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 | Руководители ОО |  |
| Удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Цель направления «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» Обеспечение доступности качественного образования всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вкл.), направленных в лагеря с дневным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | 27,9 | 27,9 | 28,5 | 29 | 29,2 | 29,8 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в лагеря с круглосуточным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,7 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | 36,6 | 36,6 | 37,3 | 38 | 38,4 | 39,5 | Управление образования, руководители ОО |  |
| Цель направления «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» Обеспечение доступности качественного образования всех уровнях образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, руководители ОО |  |

2.1. Методика расчета показателя

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя или источник получения информации о значениях показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста | % | Количество детей, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста (Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование») Дп=ЧуЧо∙100%, где Чу – численность детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Чо - общая численность детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | Количество обучающихся в первую смену от общей численности обучающихся на начало учебного года (Форма федерального статистического наблюдения №ОО-1) |
| 3 | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | % | Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (Протокол общественного совета при министерстве образования и науки Калужской области) |
| 4 | Доля выпускников 11 классов, получившим аттестаты о среднем общем образовании | % | Количество выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников 11 классов(Муниципальные общеобразовательные школы) |
| 5 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | Статистический отчет (Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование») До=Чдоп.обрЧо∙100%, где Чдоп.обр – численность детей и подростков, охваченных дополнительным образованием; Чо - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) |
| 6 | Удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | Статистический отчет (Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование») |
| 7 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вкл.), направленных в лагеря с дневным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | Отчет по итогам оздоровительной кампании (Муниципальные образовательные организации) П=ЧотдЧо∙100%, где Чотд – численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением; Чо - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет |
| 8 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в лагеря с круглосуточным пребыванием детей к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | Отчет по итогам оздоровительной кампании (Учет выданных путевок) П=ЧотдЧо∙100%, где Чотд – численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением; Чо - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет |
| 9 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | % | Отчет по итогам оздоровительной кампании П=ЧотдЧо∙100%, где Чотд – численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением; Чо - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет |
| 10 | Эффективность использования бюджетных средств | % | Финансовый отчет |

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) при наличии/ наименование структурного элемента/ наименование мероприятия (результата), входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента/краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт детских садов | Капитальный ремонт: МКДОУ «Детский сад №2 «Сказка» |  | Управление образования; МКДОУ Д/с№2 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт: МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» |  | Управление образования; МКДОУ Д/с№13 | 2027 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 2.Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, чтений и др. в целях транслирования передового педагогического опыта 3.Организация участия руководителей, педагогов и воспитанников дошкольных образовательных организаций в конкурсах различного уровня 4.Издание информационных буклетов, рекламных проспектов, трансляция опыта в СМИ 5. Закупка товаров, работ и услуг для дошкольных образовательных организаций 6.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; посредством предоставления субвенций местным бюджетам 7.Организация питания воспитанников дошкольных образовательных организаций. 8.Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 9. Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | -Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; - развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования; - обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и федеральной образовательной программы дошкольного образования. | Доля детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста | Управление образования; дошкольные образовательные организации | 2026-2030 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация школьных систем образования | Капитальный ремонт МКОУ «Средняя школа № 3» |  | Управление образования, общеобразовательная организация | 2027 |
| 2.Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |
| 2.1. | Повышение эффективности воспитательной работы в общеобразовательных организациях. | Выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования, общеобразовательная организация | 2026-2030 |
| Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. 2. Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 3. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций. 4.Совершенстование образовательной среды общеобразовательных организаций для обеспечения качества школьного образования. 5.Поддержка одаренных детей и их наставников. 6.Поддержка молодых специалистов-педагогических работников. 7. Развитие системы воспитания и социализации обучающихся. 8. Создание условий получения качественного образования. 9.Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению реализации ФГОС общего образования и других инновационных проектов; - формирование и развитие системы оценочных процедур общего образования; - улучшение технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных организаций; - создание условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях Людиновского муниципального округа Калужской области; - совершенствование форм и методов осуществления образовательного процесса в образовательных организациях Людиновского муниципального округа Калужской области. | Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность Доля выпускников 11 классов, получившим аттестаты о среднем общем образовании | Управление образования; общеобразовательные организации | 2026-2030 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | - Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | Управление образования; образовательные организации дополнительного образования | 2026-2030 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей | - Обеспечение отдыха и оздоровления детей Людиновского района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; детей участников СВО; - создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортного пребывания детей в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей; -эффективное использование бюджетных средств при проведении детской оздоровительной кампании. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вкл.), направленных в лагеря с дневным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в лагеря с круглосуточным пребыванием детей к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновскоммуниципальном округе Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе | Управление образования; образовательные организации | 2026-2030 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы служб обеспечения деятельности муниципальной системы образования | Эффективное использование бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств | Управление образования | 2026-2030 |

Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

## 1.Оценка текущего состояния сферы реализации

## муниципальной программы

Основными приоритетами развития Людиновского муниципального округа Калужской области являются обеспечение достойного качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, учет интересов людей с ограниченными возможностями, сохранение социальной стабильности, обеспечение устойчивого роста экономического потенциала, повышения уровня общественно-политического единства, активизации гражданского политического участия населения, формирования и развития институтов гражданского общества.

Уровень развития системы образования выступает в качестве основной составляющей, характеризующей уровень жизни населения и благополучие населения современного общества.

Образование в ближайшие десятилетия будет играть решающую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития общества.

В этом контексте можно выделить три типа индикаторов конкурентоспособности образования:

1) функционирование образовательной системы в целом (доступность, охват, финансирование, дифференциация);

2) характеристики образовательного процесса на уровне образовательных организаций (структура, условия, кадры, содержание, технологии);

3) образовательные результаты.

В результате реализации муниципальной программы:

- произойдет качественное обновление инфраструктуры системы общего и дополнительного образования, ее модернизация, направленная на обеспечение в образовательных организациях  современных условий получения образования;

- получит развитие система формирования и внедрения инструментов поддержки одаренных детей;

- будет создана современная информационная среда для обучения и управления учреждениями, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное оборудование для проведения учебных и исследовательских экспериментов, электронный документооборот, информационную среду для планирования и регистрации хода и результатов образовательного процесса и взаимодействия его участников.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

- обеспечение доступности образования;

- обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и качества предоставления услуг;

- создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обучающихся, формирование здорового образа жизни;

- внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

- рост эффективности использования материально-технической базы образовательных организаций;

- рост заработной платы педагогических работников;

- модернизация сферы образования в части формирования большей открытости, предоставления возможностей для реализации инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая работодателей и местные сообщества;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей Людиновского района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО.

## 2. Описание приоритетов и целей политики

## Людиновского муниципального округа в сфере реализации программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего и дополнительного образования детей Людиновского муниципального округа Калужской области, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и включает, в том числе, проведение государственной итоговой аттестации, выявление, поддержку и развитие одаренных детей, профессиональную ориентацию учащихся, создание новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях и так далее. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих направлений:

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Развитие общего образования»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области»;

- «Развитие служб обеспечения деятельности образования».

Включение перечисленных направлений в муниципальную программу обусловлено особенностями структуры системы образования Людиновского муниципального округа Калужской области и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.

Предусмотренная в рамках каждого из направлений система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений развития системы общего и дополнительного образования Людиновского муниципального округа Калужской области и в максимальной степени будет способствовать достижению целей и задач, а также конечных результатов муниципальной  программы.

Разработка направления «Развитие дошкольного образования» обусловлена возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения перечня образовательных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными организациями. Подпрограмма решает задачи обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и создания условий для эффективности и качества системы дошкольного образования.

Разработка направления «Развитие общего образования» и «Развитиедополнительного образования детей» обусловлена необходимостью решения главной задачи - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями (одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья). Реализация направления «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» позволит эффективно организовать деятельность по руководству и управлению муниципальной системой образования.

Таким образом, муниципальная программа определяет приоритетные цели и задачи системы образования Людиновского муниципального округа Калужской области до 2030 года.

### Направление «Развитие дошкольного образования»

Направление «Развитие дошкольного образования» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

1) организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Людиновского муниципального округа Калужской области.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- влияет на обеспечение дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществление присмотра и ухода за детьми, содержащимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- решает задачу удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании путем повышения качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования;

- реализуется за счет средств муниципального и областного бюджетов.

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу удовлетворения потребностей населения путем обеспечения должного качества услуг по содержанию детей в дошкольных организациях, присмотру и уходу;

- влияет на повышение доступности дошкольного образования;

- реализуется за счет средств муниципального бюджета;

3) обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу модернизации инфраструктуры дошкольного образования, ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечения доступности дошкольного образования для детей;

- реализуется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства;

- обеспечивает:

создание современной образовательной среды;

создание условий  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

### Направление «Развитие общего образования»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

1) организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях Людиновского муниципального округа Калужской области.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу реализации комплекса мероприятий по обеспечению реализации ФГОС общего образования и других инновационных проектов путем предоставления государственных услуг по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях, находящихся в Людиновском муниципальном округе Калужской области;

- влияет на повышение доступности качественного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов;

- обеспечивает равные возможности для детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100%;

2) получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу реализации комплекса мероприятий по обеспечению реализации ФГОС общего образования и других инновационных проектов путем обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников в общеобразовательных организациях, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды;

- реализуется за счет средств областного бюджета;

- обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование;

3) модернизация системы общего образования.

Краткая характеристика направления:

- решает задачи:

реализации комплекса мероприятий по обеспечению реализации ФГОС общего образования и других инновационных проектов;

разработки и реализации муниципальных конкурсных мероприятий, поддержки инновационных педагогических и управленческих практик;

- влияет на:

создание условий осуществления образовательного процесса, соответствующих основным требованиям ФГОС;

качественное изменение содержания, технологий и методов обучения с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов;

- обеспечивает:

поддержку одаренных детей

4) обеспечение доступности общего образования.

Краткая характеристика направления:

- решает задачи:

модернизации инфраструктуры общего образования;

улучшения технического состояния зданий и сооружений, состоящих на балансе муниципальных  образовательных организаций;

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;

- влияет на организацию всех видов учебной деятельности в одну смену;

- реализуется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства;

- обеспечивает:

создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования;

создание новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства, реконструкции, капитального (текущего) ремонта и приобретения зданий (помещений), повышения эффективности использования имеющихся помещений для реализации программ общего образования;

5) повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу создания условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях;

- влияет на повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, в первую очередь, пожарной и антитеррористической;

- реализуется за счет средств бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области;

- обеспечивает:

улучшение технического состояние зданий и сооружений, состоящих на балансе муниципальных  образовательных организаций, реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий;

выполнение требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, в которых размещаются образовательные организации, что является условием сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников образования;

6) повышение эффективности деятельности организаций в воспитании и социализации детей.

Краткая характеристика направления:

- решает задачи:

- развития вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей, в том числе государственная поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей и молодежи;

- развития программ психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся;

- влияет на повышение качества услуг в сфере общего образования;

- реализуется за счет средств бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области;

- обеспечивает воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

### Направление «Развитие дополнительного образования детей»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач  будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

1) организация предоставления дополнительного образования детей.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии, в том числе через развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

- влияет на формирование развитой системы дополнительного образования, развитие культурного и творческого потенциала детей и молодежи, реализацию личности ребенка в интересах общества;

- реализуется за счет средств бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области;

- обеспечивает:

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования;

доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в рамках организации дополнительного образования детей;

2) поддержка и развитие конкурсного движения.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, без повышения уровня образования, а также позитивную социализацию и профилактику отклоняющегося поведения за счет организации свободного времени и конкретных устремлений детей и подростков;

- реализуется за счет средств  бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области;

- обеспечивает организацию и проведение муниципальных этапов конкурсных мероприятий в соответствии с Календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и ежегодным перечнем конкурсных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования, обеспечение участия победителей и призеров областных конкурсных мероприятий в региональных, во всероссийских и международных мероприятиях по итогам заочных этапов конкурсов, проведение интенсивных школ, тренингов, специализированных профильных смен по направлениям дополнительного образования, реализацию социально-образовательных проектов и проектов сетевого взаимодействия, способствующих созданию эффективных зон полезной занятости подростков, работу очно-заочных школ в системе дополнительного образования;

3) модернизация системы дополнительного образования детей.

Краткая характеристика направления:

- решает задачи:

модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей;

улучшения технического состояния зданий и сооружений, состоящих на балансе муниципальных  образовательных организаций;

- влияет на развитие доступности, вариативности и качества предоставления услуг;

- реализуется за счет средств областного и местного бюджетов;

- обеспечивает:

создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного образования.

### Направление «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области»

В соответствии с приоритетами определены цели:

- поддержание  не ниже среднего по Калужской области  уровня охвата детей разными формами отдыха и оздоровления.

Для достижения цели направления  необходимо решение следующих задач:

- обеспечение отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортного пребывания детей в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей;

- эффективное использование бюджетных средств, выделенных на проведение детской оздоровительной кампании.

Направление «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании»

В соответствии с приоритетами определены цели направления:

- организация деятельности по руководству и управлению в системе образования;

-методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях.

Реализация данного   направления  будет способствовать:

- росту эффективности использования материально-технической базы и бюджетных средств образовательными организациями;

- активизации методической работы в образовательных учреждениях, повышению уровня квалификации педагогов.

Наименование направления (подпрограммы)

Паспорт структурного элемента программы

1.Основные положения

| Наименование структурного элемента | «Развитие дошкольного образования» |  |
| --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) 1 января 2026 года | (дата окончания) 31 декабря 2030 года |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Людиновского муниципального округа | Начальник управления образования Денисова М.А. |
| Наименование структурного элемента | «Развитие общего образования» |  |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) 1 января 2026 года | (дата окончания) 31 декабря 2030 года |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Людиновского муниципального округа | Начальник управления образования Денисова М.А. |
| Наименование структурного элемента | «Развитие дополнительного образования» |  |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) 1 января 2026 года | (дата окончания) 31 декабря 2030 года |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Людиновского муниципального округа | Начальник управления образования Денисова М.А. |
| Наименование структурного элемента | «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) 1 января 2026 года | (дата окончания) 31 декабря 2030 года |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Людиновского муниципального округа | Начальник управления образования |
| Наименование структурного элемента | «Развитие служб обеспечения деятельности образования» |  |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) 1 января 2026 года | (дата окончания) 31 декабря 2030 года |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Людиновского муниципального округа | Начальник управления образования |

2.Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода 2027 | 2-й год планового периода 2028 | 3-й год планового периода 2029 | 4-й год планового периода 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Направление «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Национальный проект «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет КО Бюджет МО | 104631,2 5506,9 | 49196,9 2589,3 | 55 434,3 2917,6 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | Всего в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 110138,1 5506,9 104631,2 | 51786,2 2589,3 49196,9 | 58351,9 2917,6 55 434,3 |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет МО | 250 119,4 | 50 103,3 | 50 004,0 | 50 004,0 | 50 004,0 | 50 004,1 |  |
| 3.2 | Организация участия руководителей, педагогов и воспитанников дошкольных образовательных организаций в конкурсах различного уровня |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет МО | 275,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 3.3 | Совершенствование образовательной среды дошкольных образовательных организаций для обеспечения качества дошкольного образования (питание) |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет МО | 137 129,6 | 27 425,9 | 27 425,9 | 27 425,9 | 27 425,9 | 27 426,0 |  |
| 3.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет КО | 751 250,1 | 150 250,0 | 150 250,0 | 150 250,0 | 150 250,0 | 150 250,1 |  |
| 3.5 | Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет КО | 562,2 | 112,5 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,5 |  |
| 3.6 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет КО Бюджет МО | 152216,0 8 011,4 | 30 443,2 1602,3 | 30 443,2 1602,3 | 30 443,2 1602,3 | 30 443,2 1602,3 | 30 443,2 1602,2 |  |
| 3.7 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципального округа |  | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Бюджет КО | 5 415,7 | 5 415,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Всего, В т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 1304979,5 395535,4 909444,1 | 265407,9 79186,5 186221,4 | 259892,9 79087,2 180805,7 | 259892,8 79087,2 180805,6 | 259892,8 79087,2 180805,6 | 259893,1 79087,3 180805,8 |  |
|  | Всего по направлению |  |  | Всего, В т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 1415117,6 401042,3 1014075,3 | 317194,1 81775,8 235418,3 | 318244,8 82004,8 236240,0 | 259892,8 79087,2 180805,6 | 259892,8 79087,2 180805,6 | 259893,1 79087,3 180805,8 |  |
| Направление «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация школьных систем образования |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО Бюджет МО | 35354,4 1860,8 |  | 35 354,4 1 860,8 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | Всего, в т.ч Бюджет КО Бюджет МО | 37 215,2 35354,4 1860,8 |  | 37 354,4 35 354,4 1 860,8 |  |  |  |  |
| 3.Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 170301,6 | 34060,3 | 34060,3 | 34060,3 | 34060,3 | 34060,4 |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 24313,7 | 3841,4 | 5070,9 | 5133,8 | 5133,8 | 5133,8 |  |
| 3.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 6562,1 | 1249,9 | 1328,0 | 1328,0 | 1328,1 | 1328,1 |  |
|  | Итого |  |  | Всего, в т.ч. Бюджет КО | 201 177,4 201 177,4 | 39 151,6 39 151,6 | 40 459,2 40 459,2 | 40 522,1 40 522,1 | 40 522,2 40 522,2 | 40 522,3 40 522,3 |  |
|  | Всего по региональным проектам |  |  | Всего, в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 238392,6 1860,8 236 531,8 | 39 151,6 39 151,6 | 77 674,4 1860,8 75 813,6 | 40 522,1 40522,1 | 40 522,2 40 522,2 | 40 522,3 40 522,3 |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 246076,5 | 49215,3 | 49215,3 | 49215,3 | 49215,3 | 49215,3 |  |
| 4.2 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 1940532,4 | 388106,5 | 388106,5 | 388106,5 | 388106,5 | 388106,4 |  |
| 4.3 | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 3265,4 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,0 |  |
| 4.4 | Совершенствование образовательной среды общеобразовательных организаций для обеспечения качества школьного образования (питание) |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 36751,3 | 7346,7 | 7347,2 | 7352,5 | 7352,5 | 7352,4 |  |
| 4.5 | Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО | 39854,3 | 7970,8 | 7970,9 | 7970,9 | 7970,8 | 7970,9 |  |
| 4.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО Бюджет КО | 1069,7 105900,1 | 217,5 21530,6 | 217,0 21481,7 | 211,7 20962,6 | 211,7 20962,6 | 211,8 20962,6 |  |
| 4.7 | Модернизация системы образования (проведение ремонтных работ в образовательных организациях) |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 24681,5 | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 | 4936,3 |  |
| 4.8 | Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 52866,5 | 10573,3 | 10573,3 | 10573,3 | 10573,3 | 10573,3 |  |
| 4.9 | Выплата стипендий студентам, поступившим по целевому направлению в высшие учебные заведения на педагогические специальности |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 866,0 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |  |
| 4.10 | Поддержка одаренных детей и их наставников |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет МО | 1255,5 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |  |
| 4.11 | Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО Бюджет МО | 1782900,0 18009,1 |  |  | 1782900,0 18009,1 |  |  |  |
| 4.12 | Оснащение образовательных организаций оборудованием, мебелью, учебниками, средствами обучения и воспитания |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Бюджет КО Бюджет МО | 95000,0 5000,0 |  |  | 95000,0 5000,0 |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Всего, в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 4354028,3 386576,1 3967452,2 | 490974,4 72713,4 418261,0 | 490925,6 72713,4 418212,2 | 2391315,6 95722,5 2295593,1 | 490406,4 72713,4 417693,0 | 490406,3 72713,4 417692,9 |  |
|  | Всего по направлению |  |  | Всего, в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 4592420,9 388436,9 4203984,0 | 530126,0 72713,4 457412,6 | 568600,0 74574,2 494025,8 | 2431837,7 95722,5 2336115,2 | 530928,6 72713,4 458215,2 | 530928,6 72713,4 458215,2 |  |

| Направление «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Национальный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание образовательных организаций дополнительного образования |  | Управление образования, организации дополнительного образования | Бюджет МО | 330732,0 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Бюджет МО | 330732,0 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 | 66146,4 |
| Направление «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Национальный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация лагерей с дневным пребыванием детей для детей на базе образовательных организаций района в каникулярное время. | Управление образования, образовательные организации | Бюджет МО | 7500,6 | 1500,1 | 1500,1 | 1500,1 | 1500,1 | 1500,2 |
| 3.2. |  | Организация досуговых площадок, экскурсий и других форм отдыха детей и их оздоровления | Управление образования, образовательные организации | Бюджет МО | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. |  | Организация отдыха и оздоровления детей | Управление образования, образовательные организации | Бюджет МО Бюджет КО | 5749,4 13415,4 | 1149,9 2683,1 | 1149,9 2683,1 | 1149,9 2683,1 | 1149,9 2683,1 | 1149,8 2683,0 |
|  |  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Всего, в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 27165,4 13750,0 13415,4 | 5433,1 2750,0 2683,1 | 5433,1 2750,0 2683,1 | 5433,1 2750,0 2683,1 | 5433,1 2750,0 2683,1 | 5433,0 2750,0 2683,0 |
| Направление «Развитие служб обеспечения деятельности образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Национальный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Региональный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Содержание служб обеспечения деятельности в образовании: -информационно-методический отдел; -отдел бухгалтерского учета | Управление образования | Бюджет МО | 106861,5 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 |
|  |  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Бюджет МО | 106861,5 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 | 21372,3 |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. Бюджет МО Бюджет КО | 6472297,4 1240822,7 5231474,7 | 940271,9 244757,9 695514,0 | 979796,6 246847,7 732948,9 | 2784682,3 265078,4 2519603,9 | 883773,2 242069,3 641703,9 | 882773,4 242069,4 641704,0 |

3.План реализации мероприятий (результатов) структурных элементов

муниципальной программы

## На весь период действия программы

| Задача, наименование мероприятия (результата) входящего в состав структурного элемента) контрольная точка | Дата наступления контроль ной точки <1> | Ответственный исполнитель / соисполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа <2> | Информационная система (источник данных) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи структурного элемента «Развитие дошкольного воспитания» |  |  |  |  |
| 1.1. Доля детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста |  | Денисова М.А., начальник управления образования | Отчет | Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» |
| Контрольная точка 1.1. | 31.12. |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1.Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | Денисова М.А., начальник управления образования, Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Отчет | Форма федерального статистического наблюдения №ОО-1 |
| Контрольная точка 2.1. | 31.12 |  |  |  |
| 2.2.Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Информация | Протокол общественного совета при министерстве образования и науки Калужской области |
| Контрольная точка 2.2. | 31.12 |  |  |  |
| 2.3. Доля выпускников 11 классов, получившим аттестаты о среднем общем образовании |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Информация | Отчеты муниципальных общеобразовательных организаций |
| Контрольная точка 2.3. | 31.12 |  |  |  |
| 3.Наименование структурного элемента «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 3.1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Статистический отчет | Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» |
| Контрольная точка 3.1. | 31.12 |  |  |  |
| 3.2.Удельный вес обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Статистический отчет | Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» |
| Контрольная точка 3.2. | 31.12 |  |  |  |
| 4. Наименование структурного элемента «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |
| 4.1.Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (вкл.), направленных в лагеря с дневным пребыванием детей, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Информация | Отчет по итогам оздоровительной кампании |
| Контрольная точка 4.1. | 31.12 |  |  |  |
| 4.2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в лагеря с круглосуточным пребыванием детей к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Информация | Отчет по итогам оздоровительной кампании |
| Контрольная точка 4.2 | 31.12 |  |  |  |
| 4.3.Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Людиновском муниципальном округе |  | Денисова М.А., начальник управления образования Кузнецова Г.А., начальник отдела мониторинга управления образования | Информация | Отчет по итогам оздоровительной кампании |
| Контрольная точка 4.3 | 31.12 |  |  |  |
| 5.Наименование структурного элемента «Развитие служб обеспечения деятельности образования» |  |  |  |  |
| 5.1.Эффективность использования бюджетных средств |  | Денисова М.А., начальник управления образования Князькова Т.Я., начальник отдела бухгалтерского учета и административной работы | Информация | Финансовый отчет |
| Контрольная точка 5.1. | 31.12 |  |  |  |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы*

«__________________________________»

| №п/п | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты документа | Разработчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |